八所镇扶贫工作汇报

（2017年11月22日）

2016年2月经省联合调查组进村入户调查，确定我镇建档立卡贫困户644户2217人，2016年12月经市扶贫工作队进村入户调查，剔除320户1008人、新增113户489人，确定437户1725人。2017年6月，我镇精准再识别后，剔除45户187人、新增9户41人，确定401户1613人。此次年底动态调整，我镇对“老人户”等问题户进行再识别，剔除11户31人，同时，经我镇再次广泛宣传，共有103户422人提出贫困户申请，经村民主评议、村公示初步通过37户124人，经驻村工作队再入户再核实，并经党政联席会议研究决定新增9户41人，预计年底动态调整完成后，我镇建档立卡贫困户为399户1623人，其中：2016年帮扶对象109户447人，2017年帮扶对象184户735人，2018年帮扶对象106户444人。我镇对这399户贫困主要进行以下帮扶：

1、通过“产业+就业”两个抓手来切实增加贫困户的收入。一方面，通过“专业合作社+农户+小额信贷”的模式，把财政扶贫资金和小额贷款变为股金，经过多方考证，选择了东方市小岭农民专业合作社和东方市民兴种养农民专业合作社这两家有能力确实做好扶贫产业的合作社来发展育苗、瓜菜、苗圃等热带高效农业项目，年底保底分红（财政资金入股合作一年，年底保底分红10%，小额贷款入股合作三年，年底保底分红15%，），目前，两家合作社正测算资金，准备分红给入股的贫困户。又在青山、名山、玉章等村建设扶贫养猪场，成立贫困户自己的合作社来发展养猪项目。今年，我镇扶贫产业项目组织化程度达81.94%。另一方面，以产业扶贫项目撬动就业，发动入股的贫困户到合作社务工，共发动99人到入股的合作社务工增收，日工资达150元，同时，结合“三创”环卫、渠道维护等工作需要以及市就业局集中招聘、各帮扶单位介绍工作岗位等解决36人就业问题，月均工资达1200到3000元不等。

2、核清底数，精准落实“三保障”。一是危房改造，对399户扶贫户住房进行鉴定，符合危房改造补助政策共277户，其中2016年需改造79户，已全部封顶完工；2017年需改造117户，目前已安装门窗达到入住条件的有34户，已封顶计到月底能够安装门窗入住的有74户，余下9户目前还没有封顶。不能如期完工的主要原因有两点：一是启动资金不足、二是看风水、选日子等风俗影响，动工较晚。2018年需改造81户，其中29户已动工、17户今年没有建房意愿、35户（无房、面积不足）因我市今年资金已全部下达，暂停申请建房补助资金。二是教育保障，经对我镇建档立卡贫困户子女进行全面核查，共有257人在校读书，其中幼儿教育35人，义务教育125人，高中教育44人，大学教育53人，并形成教育帮扶台账，主动沟通及时报送市教育局发放助学补贴。目前，这257名在校生均已享受我市教育扶贫优惠政策，不存在适龄义务教育阶段辍学的情况。三是医疗保障。经对我镇建档立卡贫困人口患病情况进行核查，患大病的共有74人，长期慢性病198人，均已享受我市医疗扶贫优惠政策。

- 两项制度衔接。今年6月开始，省委明确低保、五保与贫困户制度衔接，低保户、五保户不再纳入建档立卡贫困户，但在我镇399户贫困户中，存在符合低保、五保条件的贫困户。截止目前，共为180户贫困户办理低保，其中2016年66户，2017年78户，2018年36户。另外，我镇尚有非建档立卡贫困户的农村低保特困人员620户1588人，按照两项制度衔接工作要求，目前已安排村级帮扶责任人，建立“三保障”帮扶台账并报送相关市职能部门落实，市民政局正测算产业帮扶资金，预计明年1月开始下达资金实施产业帮扶。

经过这一年的持续帮扶及贫困户的自我发展，目前已有170户692人达到脱贫标准并愿意脱贫退出，预计至本月底，待合作社实现入股资金分红后，除个别危房改造不能如期完工入住的以外，我镇2016年、2017年的帮扶对象基本都能实现脱贫摘帽。目前，我镇正积极推进危房改造、敦促相关企业兑现分红、抓紧完成今年年底动态调整工作，并提前谋划2018年扶贫产业项目。