附件

东方市“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题

自行公示清单( 第一批)

（2022年11月17日）

| 序号 | 牵头单位 | 问题概况 | 问题来源 | 主要措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方市资规局 | 农房报建地块受不符合乡村规划、符合乡村规划但土地现状仍为农用地需办理农用地转用审批手续等因素的影响，造成我市有300多宗农户申请建房的报建手续不能审批。 | 自查类 | 1.加快推动村庄规划编制进度，优化开发边界，满足农户建房所需规划建设用地的需求；但对于确实难以满足规划调整的地块，建议农户在村庄开发边界范围内另选建房位置； 2.对于符合村庄规划但土地现状仍为农用地的，只需在核发宅基地批准书和规划许可证后进行简化农转用流程备案即可。 | 1.我市编制计划为163个，其中行政村143个，华侨经济区17个连队，海垦广坝公司3个居（红泉居、广坝居、公爱居）。截至目前，我市已完成全部160个村庄规划的编制与专家评审工作，实现村庄规划应编尽编，规划编制覆盖率达100%。其中，有48个村庄规划成果已报市政府批复，《东方市感城镇总体规划暨镇区、公爱居控制性详细规划》《东方市大田镇总体规划暨镇区、红泉居控制性详细规划》《东方市东河镇总体规划暨镇区、广坝居控制性详细规划》分别于2021年12月28日、2021年11月24日、2020年8月6日获得市政府批复实施。 2.截至2022年4月22日，我市已审批农房报建2021年为2855宗，2022年为232，其中符合多规但不符合土地利用现状的139宗，已完成农转用备案手续工作。另对于未审批的不符合乡村规划的220宗，均已建议并指导农户另行选址。 |
| 2 | 东方市工业科技信息化局 | 新能源汽车推广，全年省指标任务数是342辆，截至2021年7月底，已推广216辆，完成率63.16%，全省排名第九，进度较缓。 | 自查类 | 1.组织开展新能源汽车宣传推广宣传活动，加大宣传力度。 2.出台《东方市新能源汽车购买补贴暂行办法》，提升新能源汽车购买量。 3.推进充电桩建设，不断完善新能源基础设施建设。 | 1.2021年6月25-27日，举办主题为“绿色、低碳、智能、安全—一步跨入‘新’时代，助力全面推进乡村振兴”的2021年海南省新能源汽车下乡暨东方车展活动。 2.2021年8月24日，东方市人民政府办公室出台《东方市新能源汽车购买补贴暂行办法》（东府办规〔2021〕2号），并在市政府网站、东方电视台、东方宣传、东方市融媒体中心、东方在线0898等微信公众号上发布扩大宣传，促进新能源汽车销售。 3.截至2022年6月底，我市汽车保有量为32817辆，新能源汽车推广为6063辆，占比18.48%，排名全省第一；2022年累计推广应用新能源汽车1182辆，完成年度推广任务进度的164.17%，排名全省第二。 |
| 3 | 东方市工业科技信息化局 | 5G基站（含宏站、微站、室分）在实际建设过程中，仍然存在部分私人业主要进场费及租金等、周边居民投诉基站辐射、公共设施资源免费开放不够、现场施工阻挠等问题。 | 自查类 | 1.督促各单位严格落实《东方市人民政府办公室关于印发东方市加快发展5G产业若干措施的通知》中的各项工作要求，特别是关于“无条件免费开放公共设施资源”的要求，对5G基站等信息基础设施无条件免费开放，为5G基站建设提供进入和用电便利； 2.积极协调通信运营商加快推进5G基站建设，帮助解决建设过程中的各项问题。 3.加大5G相关知识的宣传力度，提升群众知晓率，争取得到工作支持。 | 1.东方市工业科技信息化局已严格落实《东方市人民政府办公室关于印发东方市加快发展5G产业若干措施的通知》的各项工作要求，推动5G基站建设，解决堵点问题。 2.截至2021年底，东方市工业科技信息化局已全部解决突出问题13个，具体包括：感城小学拒绝建设通信基站，江边乡314省道施工方阻挡光缆直埋下地，八所南边、八所裕华园宾馆称拒绝安装抱杆，八所富岛酒店曾宅、八所铁路宿舍旁符宅、八所永安西路陈宅、八所大占坡村徐宅、八所村北张宅、八所小岭村汤宅、蒲草村北提出一次性进场费，八所碧海云天二期、高排水塔阻工等问题。 3.在城区主干道做灯箱广告1次，宣传5G的好处及消除基站辐射的专业解答. |
| 4 | 东方市发改委 | 我市当前天然气长输管道线路存在下穿河流、田间道路等情况，对交通安全造成一定影响。 | 自查类 | 1.组织管道企业对全市长输管道经过道路、河流区域进行排查，建立隐患台账。 2.对隐患点组织进行评估后，对存在安全隐患点，明确政府及企业责任，制定整改方案，及时做好安全管护措施。 | 1.市发改委已组织企业就管道经过的河流区域、公路、田间道路、铁路进行排查。 2.三亚-八所、东方-洋浦-海口这两条管道是长输管道属于我市发改委监管范围，目前排查出18个管道三穿（穿越田间道、公路、铁路）点，已形成工作台账。 3.穿越河流均已定向钻、大开挖、管槽拖管保护，防止河水冲刷。 4.穿越公路段均已套管、箱涵保护。牛车路段为田间作业，方便百姓通行，经与企业沟通，请企业加强日常监管。 5.穿越铁路均已涵洞保护。 |
| 5 | 中共东方市委组织部 | 窗口服务人员配备、业务能力不足，人才服务“单一窗口”作用发挥不明显。 | 自查类 | 1.设立服务专区； 2.加强窗口服务人员配备； 3.提升窗口服务人员综合素质能力。 | 1.2021年11月经市委编委批复成立东方市候鸟人才服务中心，服务场所设在海南自贸港人才服务“单一窗口”，与“单一窗口”共用工作人员。 2.在人才服务“单一窗口”专区设置国际人才、候鸟人才2个专窗和人才综合服务2个综窗共4个服务工位，配备专职服务工作人员2名，安排22名联络员到窗口轮值，不断提升服务功能和能力，缓解窗口人员配备问题。 3.2021年7月举办东方市首届高层次人才服务联络员技能大赛和2021年10月举办东方市2021年人才工作者能力提升专题培训班，进一步提升人才工作者服务保障水平。 |
| 6 | 中共东方市委组织部 | 乡村振兴工作队存在“一派了之”情况。 | 自查类 | 1.建立机制。明确人员选派要求和责任，全面推行派出单位与驻村人员责任捆绑，将驻村人员工作表现、考核结果与派出单位的支持力度、年度考核结果相挂钩。 2.强化督查。严格落实“4+1”管理机制,常态化开展巡查督促，定期通报驻村队员履职情况，及时进行约谈工作能力差、工作滞后的驻村人员，并同时约谈责任领导。落实帮带保障，及时督促落实补贴发放等经费保障。严格开展履职评估，及时调整撤换或者召回不胜任现职的驻村队员。 3.强化结果运用。把派出单位选派工作、支持力度、服务保障等情况纳入党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核内容，列入本单位年度考核内容，并作为评先评优重要参考。 | 1.建立健全机制。制发《东方市乡村振兴工作队选派管理办法》《东方市抓党建促乡村振兴实施方案》，按照“谁选派谁负责”原则，推动派出单位落实派出干部监督指导以及工作队员所在村项目、资金、帮扶成效的“责任捆绑”要求，将派出干部履职情况、考核问责情况，以及派驻村帮扶成效与单位绩效考核、主要领导年度考核挂钩。 2.推行市委组织部统一管理、乡镇党委直接管理、选派单位配合管理的“三管”工作机制，严格落实例会制度，逐级落实驻村干部管理责任，调整撤换驻村干部105人、谈话提醒工作不力的42人，以履职评估倒逼驻村干部履职尽责。 3.强化工作考核。制发《东方市2021年度党组织书记抓基层党建述职评议考核工作实施方案》，将选好管好用好驻村第一书记、乡村振兴工作队员纳入考核范围，并深入实地调研，了解工作情况。 |
| 7 | 东方市资规局 | 乡村建筑风貌管控缺失。村庄建筑布局混乱无序，建筑外观缺乏特色，外立面效果不美观，影响乡村建筑整体风貌。 | 自查类 | 1.按照2021年底前编制完成并批复实施的要求，倒排工期，形成工作计划，工作计划以15天为周期节点，明确周期内要形成的村庄规划成果数量、组织审查数量、批复数量、数据成果质检数量和入库数量。 2.进一步做好乡村建房通用图集编制。 | 1我市实用性村庄规划应编尽编总数143，截至2022年10月份，我市已完成全部143个村庄规划的编制与专家评审工作，实现村庄规划应编尽编，规划编制覆盖率达100%。 2.将新建建筑、庭院改造、民居整治等内容纳入村庄规划。 |
| 8 | 东方市资规局 | 大田镇抱板村建材工业园存在建设进度缓慢问题。 | 自查类 | 1.安排专人到项目现场指导项目用地流转工作。 2.组织市不动产中心主动对接村委，及时办理建设性用地使用权证。 3.及时跟进抱板村委召开村民代表大会，汇总入市地块材料。 | 2021年10月29日在省交易中心成功挂牌出让该宗地，成交价为1742万元。竟得方为东方景元实业有限公司。目前企业已领取不动产证书，并依法报建开发建设中。 |
| 9 | 东方市资规局 | 各乡镇存在村与村、村与农户、村与农场、乡镇与乡镇之间存在土地纠纷，制约我市社会经济发展，群众上访矛盾突出。 | 自查类 | 1.由市资规局牵头，联合各乡镇和有关职能部门对相关具体问题进行研究解决。 2.针对我市此类问题举一反三，研究出台长效机制，分阶段、分步骤进行解决。 3.制定《东方市农村集体土地历史遗留问题确权登记发证工作方案》，梳理存量底数。 | 1.市资规局已编制了《东方市农村集体土地历史遗留问题确权登记发证工作方案》，梳理存量底数。东方市政府于2022年4月25日印发《东方市人民政府办公室关于印发农村集体土地历史遗留问题确权登记发证工作方案的通知》。 2.根据《海南省土地征收补偿管理办法》第十三第二款规定，征收农用地不做安置事宜，只有涉及到整体搬迁的情况才进行安置。 3.涉及森林违法图斑中，规划与规划冲突及已发放农村土地承包经营权证的违法图斑，市林长办已通知新龙镇、农业农村局将已发放土地承包经营权证复印件及其矢量数据与森林图斑的矢量数据相叠加，确定出规划与规划相冲突的面积，并将有关情况上报市政府，由市政府出具下一轮国土空间规划调整承诺。 4.针对戈枕村部分林地划为二级林地（公益林）问题，市资规局正在开展《东方市公益林保护建设规划》编制工作，目前已将该地块共1130.4亩土地调出生态公益林地，现已将编制成果上报省林业局，经省林业局上报省政府，待成果正式发布后实施。下一轮国土空间规划调整时进行调整以解决规划与现状不相符的问题。 |
| 10 | 东方市资规局 | 城区、农村居民建房存在报建难的问题，偷建、抢建行为突出，安全隐患较多。 | 自查类 | 1.对已经办理房屋所有权登记的，经公告按现状核发用地划拨决定书或者补办协议出让手续。没有办理房屋所有权登记的，按照项目建设时的相关政策规定补办划拨或协议出让等用地手续。 2.对项目建设时间早无法补办用地手续的，由市资规部门组织开展权籍调查，经公告无异议的，根据项目建设时的政策规定确认土地权属。 3.摸清不动产登记历史遗留问题项目，同时依据申请人的诉求和具体用地情况，制定符合本地实际历史遗留问题处理意见，依法依规予以解决。 | 1.2022年1月14日，市政府印发《关于印发东方市不动产登记历史遗留问题处理工作专班方案的通知》（东府办函〔2022〕15号），对不动产登记历史遗留问题逐项建立台账，明确目标、处理措施、时间表。依据申请人的诉求和具体用地情况，按照省资规厅等4部门联合印发的《关于不动产登记历史遗留问题处理意见的通知》精神，对土地权属进行实地调查、分类研究、提出处理意见并上报市政府同意后，予以依法办理用地手续，以便居民依法报建。已对园林西路23户、东海路绿宝街13户、原市食品厂30户，合计66户完成确权登记办证。 2.建立部门联动工作机制，对无国土证需要建房的群众，所属乡镇、执法局加大相关法律法规宣传力度，加大日常巡查力度，发现一起制止一起，把违法行为制止在萌芽阶段并积极引导居民依法用地、报建。目前我市居民偷建、抢建房屋行为得到有效遏制。 |
| 11 | 东方市住建局 | 农村垃圾分类试点运营维护难的问题。 | 自查类 | 1.市住房和城乡建设局召开乡镇、运营企业联席会，研究解决措施，由运营企业、行业主管部门加强群众宣传力度。 2.加强考核运用，压实试点乡镇垃圾分类主体责任。 3.按“厨余垃圾”不出镇原则，在试点村庄设置厨余垃圾收集处置设备，就地消化试点村庄及周边村庄厨余垃圾。 4.运营公司利用信息化手段加强对各村庄垃圾分类情况进行监管。 | 1.分别于2021年3月18日、5月30日组织召开垃圾分类联席会议2次，开展全市垃圾分类培训1场，各职能部门行业开展垃圾分类现场培训会10场次，在大田镇政府组织培训1场，团市委、市教育部门组织志愿者开展垃圾分类宣传引导活动1次。 2.市垃圾分类办组织开展检查考核3次，形成季度考核结果等次全市进行通报，有效推进问题整改落实。 3.目前群众参与率提升到70％以上、准确投放率提升到了35％左右、减量率提升到了20％左右。 4.分别在大田镇、华侨经济区、东河镇配备小型厨余垃圾处理设施3座，在新龙镇道达村配置六个箱体的阳光堆肥屋。向试点村周边的村庄辐射，节约企业运输成本。目前6个分类试点运营良好。 |
| 12 | 东方市交通运输局 | 路面治超存在“治标不治本”的问题，当前车辆超限超载运输形势依然严峻，影响人民群众出行安全。 | 自查类 | 1.督促各市场监管和行业主管部门将称重出站记录系统建设作为企业营业和许可的前置条件，加强对企业的源头监管。 2.启动治超检测站建设前期工作。 3.依托“路长制”+“网格化巡逻”融合勤务模式，启动网格巡逻车+交警骑警24小时开展巡逻，并配合在路面设卡拦截。 4.组织公安交警部门在主要交通枢纽设固定值班岗，在辖区重要路口设置固定岗点，严查严处车辆超限超载违法行为。 | 1.我市源头企业均已设置地磅，并要求对称重情况进行记录，加强对企业的源头监管。 2.已启动治超检测站选址前期工作，初步选址已确定，已有意向公司洽谈中，正在草拟建设方案，由企业出资承建。 3.已启动网格巡逻车+交警骑警24小时巡逻，配合在路面设卡拦截。 4.已在高速公路路口设置检查站，采取驻班值守、流动稽查等方式进行联合执法检查，禁止超限超载等违法车辆上路行驶。 |
| 13 | 东方市八所镇 | 2021-2号政府储备地（即洋铭国际置换地）征地工作滞后，在一定程度上影响国家环保督察问题整改。 | 自查类 | 1.八所镇政府加强与所涉及到的八所村、小岭村“两委”干部沟通协商，及时了解群众需求，不断优化改善工作方式方法。 2.组织党员干部和专门工作组深入一线，向群众宣传土地征收政策，根据群众思想动态分类施策，争取得到群众支持和配合。 3.八所镇加强与市资规局、市财政局等职能部门的沟通协调，确保第一时间将征地补偿款发放到农户手上。 | 1.征地过程中，因涉及大片房屋、农户拥有国有土地证等情况，经与市资规局协调，征地面积调整为小岭村2.46亩，八所村13.87亩； 2.征地组深入八所村、小岭村进行宣传动员，农户同意以445元/平方米进行征收，已签订土地征收协调并下拨征地补偿款，小岭村补偿款729803.65元；八所村补偿款4114787.29元，征地工作完成。 |
| 14 | 市人社局 | 群众办理失业金等相关业务所需材料较繁琐，且网上办理渠道知晓度不高。 | 自查类 | 1.简化申请材料，不再需要提供身份证复印件与劳动合同解除证明，现场办理只需提供身份证号码或者社会保障卡卡号以便业务人员查验身份即可； 2.通过微信公众号，公车站宣传栏、业务窗口张贴网上办理流程等方式引导群众通过海南政务服务网、微信、海南一卡通APP等失业金网上办理渠道线上进行申请提交材料，无需跑腿。 | 1.根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步畅通失业保险待遇申领有关事项的通知》，市就业服务中心办理失业保险金、失业补助金进一步将申请材料简化，不再需要提供身份证复印件及劳动合同解除证明，现场办理只需提供身份证号码或者社会保障卡卡号以便业务人员查验身份即可。 2.为提供更加便利的失业保险业务服务，我中心积极引导群众网上办理业务，宣传政策，已通过微信东方人社微信公众号、业务大厅宣传牌、公交车站宣传牌进行网上业务办理及失业相关业务办理条件进行宣传。今年以来，已在网上受理办件4325件。 |
| 15 | 东方市人社局 | 群众反映办理农保业务不便，需到镇服务中心或者农保中心才能查询、办理城乡居民养老保险相关业务。 | 自查类 | 1.对全省城乡养老保险一体化系统进行升级。 2.在“海南一卡通”APP中开发社保经办业务自助办理功能。 3.开展海南省城乡养老一体化系统业务操作培训。 4.编写《海南省城乡养老保险一体化系统操作手册》和《东方市城乡居民养老保险政策90问》发放给各乡镇经办人员学习。 | 1.2021年5月，全省城乡养老保险一体化系统升级上线，取消原村级查询账户，保留镇级账号的查询、业务办理功能。 2.2021年7月份起，协管员和参保人可通过“海南一卡通”APP自助查询及办理社保业务。 3.2021年11月，开展海南省城乡养老一体化系统业务操作培训班1期，共培训全市11个乡镇（含华侨经济区）的经办员22人。 目前，村民办理城乡居保业务可通过镇经办人员办理、村（居）协管员代办及APP自助办理等方式，便利村民查询及办理农保业务。 |
| 16 | 市人社局 | 群众办理社会保障卡需要在社保卡服务窗口和银行“两头跑”、排队时间长等情况。 | 自查类 | 1.积极与省社保卡中心沟通，申请在东方市人社局社保卡中心设立本地制卡服务网点。 2.完善《大厅岗位责任制度》《信息安全管理制度》等规章制度。利用海南政务网等网上办事大厅、APP、微信等信息化手段，推行“不见面”经办服务。推行卡片邮寄便民服务，由专人电话耐心指导群众通过手机银行等进行签约电子社保卡，解决群众的用卡之急。 3.进村（居）入户为群众办理社保卡业务，让群众更快办好事。 | 1.8月24日，本地制卡服务网点设立，实现社会保障卡即时制卡、激活及签约电子社保卡一站式服务。社保卡申领、补换时间由原来的30日缩短到现在的8分钟内，有效疏通了群众在社保卡服务窗口和银行“两头跑”、排队时间长等堵点，让群众最多跑一次。 2.9月30日在全市各乡镇20个信用社网点推广一站式服务，让群众在本镇即可完成社保卡申领、激活及签约电子社保卡全流程。同时加强业务人员业务培训，提高服务能力和服务质量，更好为群众服务。 3.于2022年4月27日在市政务服务中心开设我市第22家“社保卡一站式便民服务网点”。 |
| 17 | 东方市人社局 | 我市部分退休职工干部不能到现场完成人脸认证，影响社保资格获取的问题。 | 自查类 | 1.市社保中心针对年老、患病、残疾等退休人群，专门开辟绿色通道，开展专人上门认证服务帮助他们完成养老待遇资格认证，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 2.发放宣传手册，现场讲解手机APP办理领取待遇资格认证流程。 3.加大人脸认证相关规定的宣传，全力做到认证工作不遗漏、全覆盖。 | 1.目前，全市累计为142位离退休人员上门办理社保领取待遇资格人脸认证。 2.目前，共14000余人通过手机APP完成人脸认证。 3.通过在办事大厅发放宣传手册，提高了群众对于人脸认证流程的了解度。 |
| 18 | 东方市交通运输局 | 路面改造后未及时恢复，对人居环境、群众出行、基础设施、生态环境造成影响。 | 自查类 | 1.市交通运输局对全市类似情况进行排查，分批解决。 2.出台相关工作机制，加强施工主体责任落实，明确同类工程后期复原工作的要求，杜绝此类问题再次发生。 | 1.结合农村公路交通安全隐患排查工作，对全市农村公路进行排查，发现问题立行立改。目前暂无此类问题。 2.已协调省交建局对天新线改造工程组织验收工作中督促施工单位落实改造后路面，水沟，路灯的及时恢复，对沿线建筑垃圾，工程场站的清理和复垦复绿，严格落实维护沿线人居环境、群众出行、基础设施、生态环境的主体责任。现已整改完成。 3.已制定《农村公路“路长制”实施方案》《东方市农村公路养护与管理考核工作方案》，东方市交通运输局定期组织人员对各乡镇、华侨经济区的农村公路养护质量、资金使用情况、管养制度上墙情况、自然灾害抢险预案等方面进行检查，确保群众出行安全。 |
| 19 | 东方市交通运输局 | 出租车不在市区范围运营，存在载客至乡镇后，长时间停留直至有乘客乘坐才返回市区的现象。 | 自查类 | 1.强化出租车行业监管，落实主体责任。 2.引入资质公司，增加网约车投放数量，修订完善《东方市网络预约汽车经营服务管理实施细则》。 | 1.要求4家巡游出租车企业签订《出租车行业服务承诺书》，要求每家出租车企业每日指定6-8辆巡游出租车固定在市区内巡游，企业每月按时报送巡游车辆名单，现出租车不在市区范围运营问题已得到解决。 2.截至2022年10月，我市已有10家网约车企业通过审批备案，市区内车辆运力充足；出台了《东方市网络预约汽车经营服务管理实施细则》。 |
| 20 | 东方市市场监督管理局 | 食品经营主体在申请《食品经营许可证》过程中存在落实“承诺许可制”（先发证后审查）不顺畅的问题，影响了商户办理许可证的时间。 | 自查类 | 1.市市监局在审批前，引入“事前服务”环节，通过在各基层所注册服务窗口设立“事前服务”热线和服务指示牌进行办理指导。 2.食品经营者在申请办理注册登记后，如对店铺装修等规范不明确，就可申请监管部门到现场实地进行指导，检查发现问题及时整改，一旦装修完成，可立即依“告知承诺制”申请《食品经营许可证》。 | 1.市市监局正在各基层所全面铺开此项工作，在下辖10个基层所设立服务热线、温馨提示，提高群众对“审批承诺制”政策的知晓度，并在相关食品企业登记注册时告知此项服务内容。 2.9月23日，市市监局召开专题推进会，部署落实“事前服务”事项，部署食品经营户“事前服务”和“承诺许可制”政策宣传工作，提升服务对象申请政策的积极性。 3.加大宣传力度，全面铺开“事前服务”事项，提升服务监管对象政策知晓率，确保各类优化政策服务事项落地见效。 4.已受理完成“事前服务”申请业务5件，获得服务对象赠予锦旗1面。 |
| 21 | 东方市市场监督管理局 | 企业线上免费刻章未落实问题，给办事企业带来不便，一定程度影响我市优化营商环境工作。 | 自查类 | 市市监局、市公安局等职能部门协调确定各自职责，即市监局作为牵头单位负责提供相关市场主体的登记数据、做好刻章的预算，公安部门负责免费刻章事宜的统筹，财政部门负责免费刻章的预算支出。 | 2022年6月14日，根据《东方市人民政府办公室关于进一步做好为新开办企业免费提供首套印章刻制服务的通知》的要求，2022年7月7日，已正式为东方市辖区企业提供线上免费刻章服务，截止9月30日，为全市212家符合企业提供免费印章共计848枚，为企业节约成本95400元。 |
| 22 | 东方市农业农村局 | 海南东方农源塑料制品有限公司是全市目前仅有的一个农用地膜等农用废弃物回收处理公司，但该公司厂房建设用地一直没落实，无法获得注册许可，一定程度影响我市回收处理农用地膜等废弃物工作。 | 自查类 | 由市农业农村局牵头，市资规局配合，落实土地用于农源公司厂区建设，主要用于可降解塑料制品生产和回收废弃地膜。 | 1.2021年9月，由市农业农村局牵头，市资规局配合，与大田镇协调在报板村以集体土地入市方式落实土地用于农源公司厂区建设。后因土地性质发生变化和企业发展需要，经商企业决定重新选址。 2.2021年10月，经市农业农村局、资规局和项目业主等单位现场查看，并向市政府汇报，征得同意后，已经重新选址在东方市垃圾焚烧发电厂东侧（c-04-03-04地块）。 3.《关于东方市东出让2021-32号宗地国有建设用地使用权挂牌出让方案的请示》经2021年11月7日常委会审议通过，资规局于2021年11月揭牌出让该项目用地。 |
| 23 | 东方市农业农村局 | 2014-2018年土地确权工作存在部分土地尚未确权或颁证后信息错误。 | 自查类 | 1.组织各乡镇政府进行摸底调查，审核村委提交的更新材料，将更新要求和申请材料进行分类，分为现场测绘和不需现场测绘。 2.农业农村局根据工作需要，按程序聘请有测绘资质的测绘机构和有农村土地承包经营权确权登记颁证工作经验的第三方机构。 3.组织开展培训，确保工作有序开展。 4.开展后续成果资料完善工作和数据库更新工作。 | 1.已确定开展农村土地承包经营权确权登记测绘与后续成果资料完善的受理、审核的第三方单位，已对接八所镇900多户、大田镇400多户农户正常化开展后续成果资料完善和换发证工作。 2.加强对乡镇、村的培训指导，加快农村土地承包经营权确权后续成果资料完善和换发证工作。 |
| 24 | 东方市农业农村局 | 相关职能部门及部分乡镇在落实大气污染防治“六个严禁两个推进”工作中，秸秆禁烧工作的预防和管控力度不够，存在“屡禁不止”的现象。 | 自查类 | 1. 制定《东方市农作物秸秆资源化利用项目实施方案》和《东方市农作物秸秆禁烧和综合利用专项行动方案》，明确奖补政策和惩罚办法。 2.设立举报热线，加强群众日常监督，同时组织各职能部门加大秸秆禁烧宣传力度。 3.通过招商引资引进秸秆生产有机肥企业，从源头上对秸秆进行消化处理。 4.结合绿色发展先行区试验，推广秸秆快腐还田。开展瓜藤纤维化学消解以及吊瓜玻璃绳替代试验，从技术上、材料上解决哈密瓜藤处理难题。 | 1. 《东方市农作物秸秆禁烧和综合利用专项行动方案》已印发。《东方市农作物秸秆资源化利用项目实施方案》已征求意见完毕待印发。 2.已设立举报热线，鼓励广大群众积极举报，形成人人监督氛围。印发倡议书、明白卡等宣传资料40000余份，悬挂条幅300多条，张贴通告500余份，安装户外警示牌、宣传牌165块。与重点区域农户逐一签订禁烧承诺书，市农业农村局每周下乡监督3次，各乡镇加强对秸秆焚烧行为的处罚。 3.太仓绿丰农业资源开发有限公司已来我市投资。对水稻秸秆、哈密瓜藤、树皮、甘蔗叶、园林绿化，畜禽粪便、破烂家具木板、杂草落叶等农业有机废弃物开展肥料化、基料化利用，解决秸秆禁烧难题。已于10月8日摘得我市垃圾焚烧发电厂东侧46.44亩项目用地，用于厂房建设及生产经营,11月18日开展场地平整，施工前准备。 4.瓜藤纤维化学消解以及吊瓜玻璃绳替代试验正在有序推进。 |
| 25 | 东方市水务局 | 东河镇广坝村生活用水供水不足、不方便问题。国电大广坝公司建发电厂征用到广坝村的土地，广坝村的用水是由大广坝公司免费供应，目前大广坝公司对广坝村实行定时供水，且供水管网末端供水不足，给广坝村村民生产生活带来较大影响。 | 自查类 | 问题症结：广坝村地势较高，管网延伸难度大。 措施：2020年已完成广坝村供水工程，解决村内管道破损问题，并协调国电大广坝公司增加供水时间及次数，同时开展俄贤岭水厂管网延伸项目设计，将水厂供水延伸至广坝村，确保24小时有水可用。 | 目前该村的用水量已达标，用水难问题已得到一定缓解，同时已实施东方市东河镇俄贤岭水厂至广坝村管网延伸工程，目前该项目已开工建设，完成进行进度65%，预计2022年11月份建设完成，保障群众生活用水安全。 |
| 26 | 东方市水务局 | 三家镇居候村部分农田无水利沟经过，造成该部分农田旱季缺水灌溉,影响村民耕种。 | 自查类 | 市水务局组织施工队伍建设居候村抗旱提水灌溉工程，在居候村建设拦水坝，并安装抽水泵，在旱季缺水时抽水灌溉,解决居候村旱季无水灌溉问题。 | 2021年9月份，居候村抗旱提水灌溉工程已实施完成并已验收，现已正常抽水灌溉。该提水灌溉工程已按规定已移交给居候村委会管理。市水务局进行跟踪后期管护运行情况，确保其正常运行，发挥效益。 |
| 27 | 东方市水务局 | 因污水管网改造后未及时恢复路面，对人居环境、群众出行、基础设施、生态环境造成影响。 | 自查类 | 1.经查明江边乡道路未恢复由于为：碧水源公司已按设计要求回填一次，后经移动公司开挖，造成回填方及级配未达到设计要求。 2.按市委“查堵点、破难题、促发展”推进会精神，9月17日明确由碧水源公司负责按设计要求，重新对江边乡政府周边路面恢复，并铺设彩砖，确保道路路面完好，不影响群众出行。 3.“举一反三”对碧水源公司所建乡镇项目，进行排查，发现施工完成后及时恢复路，确保群众正常出行。 | 1.经排查，十宗乡镇项目合计仍有9km管网尚未恢复，通过近3个月的推进，施工方已按工程项目施工流程全面恢复。 2.目前由市生态环境局建设的农村污水管道项目，路面均已恢复到位。 3.目前正在实施的区域，市水务局已要求施工方，严格按照项目设计施工要求，边施工边恢复，确保村庄人居环境良好及行人车辆交通运输安全。 |
| 28 | 东方市水务局 | 我市部分乡镇存在生产用水、生活用水不足的问题，对群众生产生活造成影响，群众反映强烈。 | 自查类 | 1.对全市各乡镇生产生活用水情况予以排查，对排查出问题的乡镇或村庄分别制定措施解决缺水问题。 2.新龙镇：针对新龙镇部道村生产用水紧缺问题，现场调研，探讨缺水主要原因，研究解决办法。做好全市用水计划，加强用水调水管理，节约用水，避免水资源浪费。 3.东河镇：东河水厂新增取水点，确保不受高干渠维修影响供水。 4.板桥镇：加强用水管理。做好宣传，提高群众节水意识。动员种植大户采用节水工程措施，达到节约用水目的。 5.对那文村原有拦水坝进行改造，并配套灌溉渠道，解决那文村灌溉缺水问题。 | 1.配合新龙镇实施完成高坡岭南干渠部道支渠1斗渠，同时市水务局已把大广坝中干渠1号支渠改造工程列入灌区改造规划建设内容，改造完成后直接补水高坡南干渠；做好全市用水计划，平时节约用水，争取到旱季时争取加大用水量；市水务局将继续争取资金逐年解决该区灌溉用水问题，确保把水引到田间地头； 2.东河水厂第二水源工程2022年10月11日已进行施工招标开标，计划10月20日左右进场开工。 3.积极联合板桥镇政府到中沙村、田中村做节水宣传，加强水利设施管理，确保不浪费水资源，提升灌溉水利用率，达到节水目的。 4、已组织设计单位进场设计，正在积极申请项目建设资金，争取在2022年12月底前建设完成江边乡那文村拦水坝改造项目。 5.灌溉及饮水问题，市水务局已编制完成《东方市县级农田水利规划》和《东方市“十四五”水资源利用与保护规划》等，待建设资金到位后，即可逐年解决。 |
| 29 | 东方市生态环境局 | 东方市暂无对现有一次性不可降解塑料制品的回收机制。 | 自查类 | 1.加强禁塑工作宣传。下发《东方市商务局关于开展禁塑工作的通知》并要求农贸市场业主充分利用宣传横幅、宣传海报等方式进行多渠道宣传禁塑工作。 2.制定相应制度机制，开展禁塑检查。开展禁塑工作检查。一是安排下属市场物业管理中心工作人员30多人次每天对全市各农贸市场进行常规禁塑工作检查，发现存在使用、贩卖一次性不可降解塑料制品，立即没收。 3.设立回收点，鼓励商家、居民主动上缴不可降解塑料制品，建立回收机制，将执法部门扣押的违法塑料制品科学回收、集中处理。 4.推广禁塑小程序，畅通一次性不可降解塑料制品替代机制，投放可降解塑料袋免费领取机。 | 1.开展禁塑宣传工作。各大商场超市、农贸市场、加油站共张贴海报250张，发放宣传单1000张，悬挂横幅41条、播放LED屏60场次。 2.制定了《农贸市场禁塑制度》，共没收了不可降解塑料制品约1万个。已开展禁塑专项检查9次，出动检查人员81人次，发现问题6个，整改6个，整改率100%。市执法局累计回收95箱不可降解塑料制品。联合光大环保能源（东方）有限公司，将不可降解塑料制品进行无害化处理。 3.市商务局已联系9家再生资源回收企业建立不可降解塑料制品回收点，并与东方资环地膜厂联系，将点位回收的不可降解制品达到一定体量将送到该厂集中处置，建立不可降解制品回收机制。 4.推广海南禁塑小程序。积极推广海南禁塑小程序，为全市各大农贸市场及超市提供销售可降解塑料制品企业相关信息，鼓励市场业主通过海南禁塑小程序对接相关企业集中采购可降解塑料制品，并不以盈利为目的成本价销售给市场商户，更好的推进农贸市场禁塑工作。 5.推进可降解塑料袋。在宝真、第三、永安等7家农贸市场投放22台免费取塑机。 |
| 30 | 东方市自来水公司 | 城市供水管线抢修作业的时效性与相关部门申报道路开挖许可的规定存在矛盾堵点。 | 自查类 | 1.为缩短城市居民、企事业单位等停水时间，市自来水公司与行政审批局、综合执法局、市政园林环卫事务中心等相关单位就道路开挖许可事项进行专题研究，理清堵点现状、查找矛盾根源、研究相关规定、探讨解决办法，协商出容后补缺机制。 2.市自来水公司于2021年9月9日向市行政审批局提出进行道路开挖许可申报材容后补缺的书面申请，确保城市供水管线抢修作业及时开展。 | 市行政审批局于2021年9月23日对自来水公司复函，书面同意市自来水公司对申报道路开挖许可容后补缺请求，同时告知市政设施管理部门（市政园林环卫事物中心及市综合执法局）对抢修作业行为不做管制处理，完成抢修作业后再按规定补充提交许可材料并按相关标准对已挖掘道路进行恢复。 |
| 31 | 东方市民政局 | 社会救助保障困难群众住院无人护理的问题。 | 自查类 | 1.针对特困人员住院期间缺少亲人陪护的问题，东方市民政局前往其他市县学习经验做法，积极探索试行“政府+保险+医护机构”的方式，为全市615名城乡特困人员购买为期一年的住院护理险，共计投入41.82万元。 2.在前期试行的基础上，进一步扩大保障面，延伸服务对象，在保障特困人员的基础上，将60岁重病重残城乡低保人员、孤儿及事实无法抚养儿童纳入保障。 | 市民政局于2021年6月与保险公司签署合作协议，将城乡无照料护理人或60岁以上重病、重残（含三、四级智力、精神残疾患者）的低保人员、孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围。截至2021年9月5日，共计投入83.23万元为我市1224名困难群众购买住院护理保险。社会救助保障困难群众护理问题得到有效解决。 |
| 32 | 中国共产主义青年团东方市委员会 | 我市2021年参加高考的农村或城市低收入群体家庭、或家庭成员有重大疾病、家庭重大变故开销较大，家庭年收入低于当地平均水平的准大学生由于经济困难，没钱交学费，导致“上学难”的问题。 | 自查类 | 1.开展困难大学生助学工作，加大宣传力度，组织市宣传部、电视台，开展“筑梦公益·一起来”宣传活动，不断提升困难大学生助学工作知晓率。 2.由团市委牵头，分别组织专人到八中、铁中、琼西、民中给全市高考生进行申请流程培训。 3.组织团市委、市卫建委、教育局联合成立3支入户调查队，核查申请学生家庭经济情况。 4.通过核查比对、民主评定等程序，选出符合资助条件的学生，并进行公示。 | 2021年9月初确定我市资助348名困难家庭学生，团市委已对学生信息进行核对，并联合相关部门将助学金发放至困难学生，更大范围内实现贫困大学生圆梦工作， |
| 33 | 东方市残疾人联合会 | 我市残疾儿童康复救助服务率较低，一些残疾儿童没有及时得到高质量康复救助服务。 | 自查类 | 1.组织乡镇专职委员进村入户摸排筛查有需求服务的三类儿童，帮其申请救助； 2.市残联加大宣传力度，提升群众对残疾儿童救助政策的知晓率； 3.实行“应救尽救”救助原则，就近安排康复机构，市残联已经与九家康复机构签订协议，进行训练救助； 4.会同卫健委对康复机构指导监管。 | 1.截止2021年9月底共有131名残疾儿童申请康复救助，并已安排康复机构进行康复训练。 2.常态化做好残疾儿童康复救助工作，结合动态更新培训班开展乡镇、村专职委员残疾儿童康复救助业务工作培训，提高残联系统业务服务能力，有效开展儿童康复救助政策宣传工作。 |
| 34 | 东方市华侨经济区 | 东方市华侨农场2491名农场职工1992年至2017年间未缴纳社保费的历史遗留问题。 | 自查类 | 1.成立东方市华侨农场社保费补缴工作领导小组，召开专题会逐一研究制定措施。 2.通过走访入户、电话联系、户口排查等方式深入各基层单位，逐户摸底调查，逐人核实统计，并在各队进行公示公告。 3.东方市华侨农场采取土地资产处置筹集资金，争取财政资金支持、自谋职业人员自筹资金等方式，多方筹集资金2个多亿元，为社保费补缴工作奠定了基础。 4.协调东方市社保服务中心、东方市税务局、东方市人社局等相关部门做好社保出单、缴费等各项承接业务，组织业务人员统一收缴身份证，集中代办。 | 东方市华侨经济区已完成为2491名农场职工补缴1992年至2017年间社保。另根据群众反应，经与省、市相关部门沟通协调，为34名超龄人员补缴社保。合计为2525人补缴社保，补缴金额20820万元，有效解决了华侨农场社保历史遗留问题，广大农场退休职工退休待遇也得到了保障。 |
| 35 | 东方市工业科技信息化局 | 查找停产、半停产企业的原因，找出症结 | 省领导讲话批示 | 1.由全市各单位开展工业企业停产、半停产情况排查； 2.向社会公布企业停产、半停产相关问题反馈电话，收集相关线索。 | 1.经全市各相关单位、各行业主管部门排查，截至2022年7月，东方市未发现存在停产、半停产企业。 2.截至2022年10月中旬，未接到停产、半停产相关问题的反馈电话。 |
| 36 | 东方市发改委 | 个别市县新官不理旧账，之前招商的投资项目换了领导就不算数了，导致项目办证难、开工慢，给企业留下投资难题，抹黑政府诚信形象，影响营商环境。要弄清堵点有哪些，和谐化解矛盾。 | 省领导讲话批示 | 经自查，我市在建设招商项目中不存在新官不理旧账问题，但存在一些项目供地不及时、“五通一平”等基础设施未能全覆盖等问题。我市将采取以下措施解决： 1.制发《东方市“招商引资年”工作责任分解表》《东方市重点产业链链长分工安排表》，进一步明确招商工作责任。 2.加强各职能部门之间的协作，提前做好土地收储、“五通一平”基础设施建设等工作。 3.结合我市发展方向，明确9大招商产业链，推动引进项目尽快形成产业集群效应。 | 1.市委办于2021年2月27日印发《东方市“招商引资年”活动实施方案》（东办发〔2021〕10号），并在文中附件《东方市重点产业链链长分工安排表》，将各项工作进行部署分解，明确产业链招商的责任领导和责任单位。 2.市委市政府主要领导每月听取9大招商产业链链长汇报招商工作进展并进行下一步工作部署。 3.将招商工作和人才引进工作有机集合，确保产业项目落地之后尽快开展生产活动。 4.已开展招商人才培训会。 |
| 37 | 东方市发改委 | “海南菜价贵”的问题。 | 省领导讲话批示 | 1.9月份，我市新增3个平价菜销售网点。 2.加大平价菜销售网点宣传力度、在东方市广播电视台、市中心LED、微信公众号等地方投放平价菜销售网点广告，告知市民平价菜销售网点地址，同时加强对销售网点管理，确保蔬菜质量。 | 1.市供销社已在八所镇永安公益性农贸市场设置了20个平价菜销售摊位。 2.已在东方市广播电视台、市中心LED、微信公众号等地方投放平价菜销售网点广告，告知市民平价菜销售网点地址，同时，市发改委对市第一、市第三市场平价菜销售网点公司负责人进行约谈，下发限期整改通知书，要求其提高蔬菜质量，确保销售网点的平价蔬菜质好价低。 3.为推广电子秤和平价菜销售保险，已经印发《东方市平价蔬菜保供惠民行动平价蔬菜零售保险试点实施方案》《东方市2021年保供惠民平价蔬菜奖励和补贴方案》。 4.市政府已组织菜摊经营者进行培训，解读奖补政策和培训电子秤应用。 5.已完成317台电子秤铺设。 6.单平价蔬菜销售保险已正常上保。 7.在城区周围设置的六个集装箱式平价蔬菜销售点已投入运营。 8.完成第三季度蔬菜自给率第三季度50%以上的目标，达到63.70%。 |
| 38 | 东方市农业农村局 | 各市县查找建设大棚蔬菜基地和公益性蔬菜批发市场的难点和堵点。 | 省领导讲话批示 | 经自查，1.我市大棚蔬菜基地已完成省厅下达任务，但存在个别大棚有破损未及时修补的问题。2.我市目前无在建的公益性蔬菜批发市场，有一个2018年建成的东方市农产品批发市场，主要存在环境卫生管理成效不明显，出现反弹的问题。 措施：1.大棚蔬菜基地：加强设施大棚建设，并对新建大棚和原蔬菜大棚进行维修。 2.公益性蔬菜批发市场：（1）加强市场环境卫生管理力度，组织相关职能部门，对市场环境卫生开展定期监督检查。 （2）加大宣传力度，不断强化市场从业人员的环境卫生意识。 （3）建立健全市场管理机制，持续推动市场环境卫生得到根本转变。 | 一、大棚蔬菜基地：对发现破损的大棚及时维修。目前已完成东方弘屿果蔬农业专业合作社常年蔬菜种植基地新建30亩蔬菜大棚，东方市农业农村局策划40亩的蔬菜大棚建设，不断完善和提升我市常年蔬菜基地生产条件。 二、公益性蔬菜批发市场：1.强化环境卫生整治力度。通过采取强化市场管理人员的责任、加强对市场环境卫生监督检查、强化市场从业人员的环境卫生意识、广泛宣传等措施不断加强市临时批发市场环境卫生，截止目前，已约谈市场管理人员2次，开展暗访+常规监督检查共16次，专题宣传3次，悬挂横幅9幅，市场管理人员和从业者环境卫生意识不断提高，该临时批发市场环境卫生得到明显改善。 2.建立长效机制。制定并印发了《东方市农产品临时批发市场环境卫生管理制度》及《东方市商贸领域禁塑工作实施方案》，不断完善该市场环境卫生长效管理机制，压实责任，确保该农产品临时批发市场不再反弹。 |
| 39 | 东方市商务局 | 评价项目的效益不能光看大小，而是要看产业本身价值，看有没有落地投产、有没有带着投资方擅长产业的专家团队加入、有没有对周边产业有带动作用、有没有促进就业、有没有形成人才需求、有没有形成行业领先经验，能吸引领先的技术？而不是紧盯着开了多少发票，缴了多少税收，给予什么形式的返补。 | 省领导讲话批示 | 经自查，我市存在招商负责人员对项目效益评价相关知识储备不足，对项目效益综合评价能力有待加强等问题。 1.完善项目评价机制，将税收、产业本身价值、落地投产、投资方专家团队加入、周边产业带动作用、促进就业、形成行业领先经验和技术等方面全部纳入项目评价体系，进行科学评价。 2.增强科学招商意识，加强招商业务人员的招商业务知识工作，特别是对招引项目评价方面进行重点培训。 3.制定《招商引资服务管理细则》和《招商引资工作考核办法》，不断完善招商工作机制。 | 1.2021年2月27日中共东方市委、市人民政府出台《东方市“招商引资年”活动实施方案》，建立工作机制，明确工作职责，实行“链长制”工作模式。 2.市委定期组织全市各招商业务部门及产业链长召开联席会，研究推进招商工作及解决遇到的问题，2021年来，已召开了7次招商联席会。 3.2021年9月13日，中共东方市委组织部印发《东方市招商干部队伍能力提升专题培训方案》，对全市招商招商干部进行专题招商业务培训，2021年已举办培训班6期，累计培训300人次，培训11天。举办招商引资业务能力提升班3期，累计培训150人次。组织了3名招商专员参加省商务厅自贸港训练营活动，累计培训60天。招聘了4名硕士学历人员到招商中心。 4.2021年11月11日、2021年11月20日中共东方市委、市人民政府先后制发《招商引资工作考核办法》（东办发〔2021〕51号）和《东方市招商引资服务细则》（东办发〔2021〕54号），压实招商队伍责任。 |
| 40 | 中共东方市委组织部 | 统筹解决各类人才关心的岗位、舞台、待遇以及承诺及时兑现的问题，让他们安居乐业、建功立业。 | 省领导讲话批示 | 经自查，我市存在引进高层次人才配偶调动在审档、补档、考察、入编等各环节衔接不到位，致使调动办理时间过长问题。 1.组织市政府办、市委编办、市人社局和市教育局、用人单位就人才配偶调动问题召开协调会，共同优化办理流程，简化办理程序，提高办理效率，采取成熟一个调一个、分批分次落实； 2.制定问题台账，责任到人，明确时限，通过“每周两报”跟踪督促，时序掌握、解决调动办理过程中存在的问题。 | 1.市委组织部分别于2021年8月2日、9日上午组织市政府办、市委编办、市人社局、市教育局和西南大学东方实验中学等相关负责人，召开人才工作“查堵点、破难题、促发展”专题会、推进会，共同协调解决人才配偶调动问题； 2.2021年8月30日完成第一批孙晓艳、张明茹2人调动手续。9月30日完成第二批杨红霞、李月2人调动手续。10月21日完成第三批陈迪1人调动手续。2022年2月第四批荀丽波经提请市政府以“一事一议”审议完成调动。第五批李志敏、刘博2人，经与其解释，同意暂不办理调动。 |
| 41 | 市住建局 | 有的老旧小区排水设施老化、停车位少、加装电梯困难重重。要弄清症结有哪些，指导市县下足“绣花”功夫，提升精细化治理水平，让老百姓在宜居的环境中享受生活。 | 省领导讲话批示 | 1.对存在排水设施老化、停车位少、绿化少、基础设施不完善等问题的老旧小区分年度进行提升改造，2020年完成改造市住建局浪沙街小区和国电海南大广坝发电有限公司小区两个老旧小区改造；2021年对3个老旧小区改造。2022年对6个老旧小区改造。 2.做好前期入户摸底调查，充分征询小区原产权单位、原住居民和物业公司意见； 3.科学合理编制切实可行的改造设计方案。 | 1.2021年已完成八所海关小区改造、东方市广播电视台小区、东方市自然资源和规划局东方大道小区3个老旧小区改造，均于2021年10月31日前竣工验收。 2.根据市政府“十四五”期间2022年城镇老旧小区的改造计划，严格按要求优选改造条件成熟、居民改造意愿强烈的小区开展入户调查，根据住户改造意向的反馈意见，制定“一区一策”的改造方案，于2022年4月19日印发。 3.2022年5月7日，6个老旧小区已全部开工，分别是海汽家园小区、市农服中心小区、东方市电力小区、市委党校小区、八所港中生活区小区和市财税小区。 |
| 42 | 市住建局 | 查找烂尾楼存在的问题。 | 省领导讲话批示 | 1.引导协调项目参建企业通过司法途径解决内部纠纷，积极推动项目复工复产。 2.责令前期物业（备案）履行主体责任、排查项目安全隐患，落实整改责任。 3.组织研究消防、主体验收事宜，待项目完成收尾工程建设后，积极推动完成各项验收工作。 4.与各职能部门加强联动，监测上访预警，妥善处理，做好业主的解释工作，防止发生群体性上访事件。 | 1.参建企业内部纠纷已通过司法途径解决，项目开发单位于2021年8月30日已引进新的重整企业，项目收尾工程建设已基本完成。 2.物业企业已严格履行主体责任。 3.市住建局已组织专家到项目现场进行消防专项检查，并提出整改意见。已对项目房屋现状进行质量安全鉴定，满足设计和标准规范要求，可采取检测鉴定报告代替竣工验收备案手续所需监督报告，依法给与办理竣工验收备案手续，目前正积极推动各项验收工作 4.经各部门积极开展思想教育稳控和政策解释工作，近期无各类违规上访行，接下来，各职能部门将继续加强联动，监测上访预警，妥善处理，做好群众解释工作，防止发生群体性上访事件。 |
| 43 | 东方市生态环境局 | 针对中央环保督察所提出的生态环保整改问题清单，各市县查找问题整改进度缓慢和标准不高的原因和难点。 | 省领导讲话批示 | 自查问题：好德石场CK4采口整改进展缓慢；东河镇生活污水处理配套设施没有完成，未充分发挥效益；罗带河2021上半年水质为V类，属轻度污染；岭村及城东片区生活污水项目进展缓慢问题。 措施：1.由市政府向省公安厅协调炸药审批问题，调整治理方案，加快完成整改。 2.组织东河镇积极协调征地问题，加快推进施工进度，确保项目如期验收。 3.由市生态环境局牵头，加强与相关部门的协调联动，统筹推进罗带河流域综合整治。 4.市生态环境局和水务局主动沟通铁路部门，及时解决施工中碰到的问题，加快推进项目验收。 | 1.目前我市已完成好德石场CK1、CK2、CK3的修复治理工作，修复治理的效果评估报告也通过了专家评审。CK4采口为历史采口，不在好德石场范围内，资规局举一反三，将其纳入一并整改，目前CK4已完成修复治理工作，并通过专家验收。 2.东河镇生活污水处理配套设施项目已完成征地工作，处理终端建设及设备安装调试已完成，项目已正常运行，已向省整改办办理了销号。 3.罗带河已建立了生态补水机制，落实了河湾长巡查及部门整改责任。罗带河流域综合整治项目已完成可研、批复。 4.小岭村及城东片区生活污水项目涉及穿越铁路涵洞问题已解决，项目已完工并办结销号。 |
| 44 | 东方市农业农村局 | 2021年8月8日，《深度调查》推出报道，调查椰子涨价的原因，呈现椰子食品加工依赖进口的尴尬，发问椰子大省为何缺椰子，椰子种植如何借力科技，突围椰子产量低的现状，而主管单位又该怎样引导促进椰子产业的布局发展。 | 省领导讲话批示 | 1.免费提供苗木，引导鼓励企业和农户积极种植椰子，扩大种植面积，提高椰子产量。 2.加强椰子新品种宣传。提高基层认识水平。 3.加强针对椰子的林业有害生物防控防治。 | 1.椰子在经过多年的产业布局和结构调整，东方市椰子种植主要分布在东泰、岛西、新龙镇、三家镇、感城镇、八所镇等，椰子种植面积共约2690亩。东方市农业农村局联合各乡镇积极引导发动农户在宜林地多种植椰子树，并告知有意向种植椰子的农户可向市资规局申请椰子苗造林。已调拨椰子苗8145株至板桥镇、感城镇、大田镇和四更镇。 2.市热作服务中心组织高级农艺师及工作人员到多家椰子种植企业调查情况，在调研的同时加强椰子新品种宣传。主要走访岛西林场通天分场椰子基地、龙卧村椰子基地、四更旦场海南良品农业开发有限公司。 3.加强椰子的林业有害生物防治，已完成椰心叶加挂“椰甲清”药包防治椰心叶甲7500株。 |
| 45 | 东方市教育局 | 认真加强中小学生安全防范措施，比如公安交通部门加强交通安全教育等。 | 省领导讲话批示 | 1.加强家长和学生交通安全宣传教育工作。 2.加大力度整治未带安全头盔骑乘电动自行车及未满16周岁未成年学生骑乘电动自行车的违规行为。 3.不断健全中小学生交通安全防范及管理的制度法规。 4.发挥交警、特巡警、派出所等多警种协作机制，严整校园周边道路秩序。 | 1.2021年上半年，开展交通安全教育课63次、受教人数约64600人，在82所学校建立交通安全宣传栏共计82块。2021年9月，利用2021年秋季“开学第一课”，公安机关联合教育部门深入47所中小学校开展交通安全教育，受教育人数约5万人，发放宣传资料6万册。2022年2月，做好“春季开学交通安全第一课”，各校利用国旗讲话和主题班会课开展系列交通安全知识讲座。 2.2021年，由公安、教育、执法局联合向社会发布“严禁中小学生驾驶摩托车、电动车上路行驶的通告”，开展为期3个月的禁止中小学生驾驶摩托车、电动车专项整治行动，对违法驾驶的中小学生约谈家长进行现场处理。 3.重新施划学校周边道路交通标线、更新交通标牌，在学校前路段安装不礼让斑马线电子抓拍系统2套，二次过街交通信号灯3套。联合儋州、保亭、琼中等交警部门开展异地用警集中整治校园周边道路2次。对学生回家和返校必经国省道，加强巡逻管控，严查严处校车和接送学生车辆超速、超员等行为。 4.2021年以来，涉及中小学生交通事故35起，同比下降27.08%；死亡1人，同比下降66.67%；受伤30人，同比下降31.82%。 |
| 46 | 东方市水务局 | 有的城镇和农村污水管网和处理设施长期“当盆景”“晒太阳”。 | 省领导讲话批示 | 经自查，我市主城区污水管网均在使用中，乡镇镇墟污水正在建设中，不存在城镇污水管网及设施“晒太阳”现象。但一些农村生活污水处理工程项目存在建成后污水管道堵塞、处理设施不运行的情况。主要原因是缺乏专人运维管理、设施处理工艺落后、旧项目设计不合理。 措施：1.加快乡镇污水PPP项目建设，2022年全面建成，涉及农村污水管网设计不合理的处理设施的纳入重新建设，涉及处理工艺落后的进行升级改造。2.根据需要，将污水项目移交至市城投公司运维，加强日常管理维护。 | 1.10个乡镇均已开工建设，目前已完成总体形象进度约77%，已完成2021年计划任务数。完成投资约4.23亿元，其中东河镇、江边乡、天安乡、大田镇、新龙镇污水厂站已建成通水调试运行。 2.设计不合理需重新建设的1宗项目（道达村）已建设完成。需进行升级改造12宗项目已完成改造。 3.已将157宗农村污水项目移交市城投公司运维管理。 |
| 47 | 东方市教育局 | 各市县查找中小学生游泳培训工作落实难点和堵点，游泳池建设、游泳课程设置和游泳师资力量配备等工作推进上存在的问题。 | 省领导讲话批示 | 经自查，我市存在具备游泳及救生培训资质的教师不足；校内尚未常态化开设游泳课程；委托培训的第三方公司游泳培训工作推进不力等问题。 措施： 1.引进一批游泳专业教师，同时加大游泳师资培训力度，选派体育教师参加相关培训班。 2.加大对第三方游泳培训公司的督促力度，统筹现有游泳场地资源，科学安排培训课程。 3.根据相关要求，适时开设常态化游泳课程。 | 东方市教育局印发《东方市教育局关于做好2021年中小学生游泳普及教育工作的通知》，制定《东方市2021年游泳培训倒排期汇总表》，对学生游泳培训实施工作挂图作战、“周小结，月汇报，季总结”制度，各学校主动作为，制定游泳培训工作计划，积极委托第三方公司或利用本校有资质的游泳培训师资,利用12个学校游泳池和2个社会游泳池，抓住暑假的黄金时间开展学生游泳培训，推动全市4-9年级学生游泳培训工作的全面铺开，目前全市4-9年级的学生人数37059人，已培训并考核合格中小学生人数35236人，完成省定目标。 |
| 48 | 东方市供电局 | 东方市大田镇变压器故障20天却无人问津。 | 省活动办转办 | 1.现场核实了解变压器权属； 2.就维护责任向群众做好解释沟通并帮助其联系及指导维修； 3.加大用电常识和用电安全宣传力度。 | 1.电力客服电话收到该舆情后，东方市供电局于2021年6月17日下午现场核实。故障变压器为群众自己产权所属，其自行联系的几家电力市场施工单位因价格、资质等问题未能谈妥，在此过程中也未向大田镇供电所进行反映和咨询，便认为自家的变压器维护的责任属于供电部门，因此向客服打电话进行了投诉。 2.根据相关规定，群众产权设备故障应由其自行联系有电力资质的施工单位进行处理。工作局工作人员就该问题进行了解释和沟通，群众表示理解。当天供电局帮助联系施工队并现场指导完成了变压器故障抢修，已恢复正常供电。 3.东方市供电局将加大用电常识和用电安全的宣传力度，提升群众用电安全意识，同时对群众反馈的用电难题，建立及时响应机制，确保第一时间作好服务工作，为群众提供优质的电力服务。 |
| 49 | 东方市生态环境局 | 天涯社区网民“云腾有月时”称，东方市鱼鳞洲风景区入海处的罗带河污染非常严重，向有关部门多次反映无果。 | 省活动办转办 | 1.接到该舆情后，市生态环境局、八所镇政府、河湾长办工作人员到现场进行核查。经核查，罗带河下游出海口存在污染主要是近期雨水增多，罗带河上游水质出现浑浊并将水葫芦冲往下游出海口处，造成堆积，散发异味。 2.组织锦江环卫公司对罗带河下游存在的水葫芦进行清理。 3.市生态环境局积极协调相关单位加强罗带河日常巡查，做到及时发现问题及时解决。 | 1.10月22日，已组织锦江公司对罗带河下游存在的水葫芦进行清理，目前已清理完毕。 2.锦江公司每日安排人员在罗带河下游巡查，对发现垃圾等杂物及时清理。 |
| 50 | 东方市八所镇 | 新浪微博网民称东方市八所镇高排村村民种植有桉树的四亩地块被征用，到村委会询问青苗补偿被告知没有。希望有关部门单位给一个合理的解决方案。 | 省活动办转办 | 1.对该地块权属问题进行核实，按核实结果及相关规定研究决定补偿款发放对象。 2.将青苗补偿款发放决定告知村名并做好解释。 | 1.经镇村干部核实，该地块属于集体用地，不归个人所有。经高排村村民代表和全体党员大会讨论决定，属于集体用地的青苗补偿应归集体所有。 2.已将讨论决定告知该村民，并进行耐心劝导，农户表示服从民主决策意见，同意相关青苗补偿归属村集体。 |
| 51 | 东方市八所镇 | 东方市八所镇蒲草村村民反映，2021年9月25日，台风将村中百年大树吹倒致其压在自家瓦房上并造成瓦房严重破损，事发已逾一月，村委会一直未安排人员进行清理，影响自家正常生活。 | 省活动办转办 | 1.该树是省资规厅备案的百年大树，由八所镇及时将相关情况报市资规局，由资规局报送省资规厅进行审核。 2.协调资金合理补贴农户，做好农户思想工作。 3.审核通过后，及时组织人员、机械清理大树，疏通道路。 | 1.市资规局委派技术人员现场查验，确定古树已无再生能力，并报《东方市自然资源和规划局关于八所镇蒲草村的酸豆古树因强对流天气死亡备案的报告》予省资规厅备案； 2.对涉及的两户农户分别补贴7200元、800元，农户表示认可； 3.八所镇组织蒲草村村委会、环卫公司进场完成了清理。 |
| 52 | 东方市农业农村局 | 崇法网网民“崇法9197”2日称，东方市海洋大队欲强制渔民买保险，现在是休渔期，我们渔民也拿不出这个钱。 | 省活动办转办 | 1.成立调查组进行核实和了解。 2.经核实，该渔民反映的问题主要是因为我市渔政中心在开展有证渔船渔业安全责任保险推广宣传工作中，要求有证渔业船舶需购买渔业人身意外伤害保险后才能出海生产，造成一些渔民误解。此项工作是依据海南省渔业管理相关制度规范下开展的，并无违规情况。 3.改善工作方式方法，继续深入一线，面对面和渔民做好宣传教育工作，对不理解政策的渔民耐心做好解释工作。 | 1.农业农村局渔政中心接问题反馈情况后组织形成了系统的渔业规则解读文件，开展渔民安全宣传教育，发放《海南省渔船安全生产规则手册》《渔业安全生产手册》等宣传资料，并对渔业生产规则制度进行耐心解读，获得渔民的理解支持。 2.对我市尚未投保渔业人身意外伤害保险的渔村，进行再次走访投保，目前完成华侨渔业队、新龙镇新村的有证渔船渔民投保工作，对利章村、墩头港门渔民开展保险内容讲解，做到渔业保险工作全覆盖。 3.2021年8月13日，市渔政中心联合新龙镇政府、八所海事局、新龙镇海岸派出所等单位共同组织开展2021年伏季休渔开渔前工作部署会以及组织渔民现场实地模拟海上遇险的第一时间自救演练等采取的应急措施，同时对购买渔业人身意外伤害保险进行大力宣传，全面做好开渔前安全工作准备。 |
| 53 | 东方市水务局 | 天涯社区网民“云腾有月时”称，东方市鱼鳞洲风景区旁的罗带河与大海的交汇处，也就是在疏港三北路的桥附近，有上百亩红树林不知是因为病虫害还是污染，整片整片的死去，望予以关注。有网民回复称：“你查一下罗带河的污染状况就明白了，这个监测点和儋州中河桥一样，几乎每个时段都是水质劣质4 级，可想而知下游什么情况。” | 省活动办转办 | 问题症结：10月22日，市水务局联合八所镇和市生态环境局到罗带河与大海交汇处查看，未发现红树林死亡现象，水体清澈。 措施：1.加大河湖“四乱”的清理整治力度。 2.压实各级河湾长职责，加强巡查，发现问题及时解决。 | 1.加大开展河湖“清四乱”专项行动，市河湾长办针对巡查发现罗带河“四乱”问题下达督办单。 2.督促东方一净城环卫公司加大巡查力度，发现问题及时清理，确保水环境良好。 3.罗带水质原治理已按要求达到4类水质，基本达标，但未达到优良（3类水）。 4.市资规局已聘请第三方对该区域进行水质、病虫害、土壤、气候、污染源等进行检测，红树林现状可行性调查报告已通过专家评审，目前造林施工单位已确定，近期将进场清理红树林周边垃圾，等天气环境适宜即可开始补种红树林。 |
| 54 | 东方市交通运输局 | 海南汽车租赁行业“空壳公司”不在少数，监管存在空白。海南网络广播电视台15日报道，今年1月至9月，全省小汽车租赁相关投诉共3600件，其中汽车押金难退问题就有1361件，大部分集中在海口、三亚。在租车车辆定损上租售双方时有纠纷，目前没有第三方监管机构，且“空壳公司”不在少数，行业监管存在空白。 | 省活动办转办 | 1.市交运局全面排查，摸清我市汽车租赁企业底数； 2.市交运局加强监管，督促未备案企业落实整改； 3.提高部门联动，市交运局及时移交拒不整改企业线索至市执法局，全面消除“空壳公司”现象。 | 1.市交运局依照《小微型客车租赁经营服务管理办法》加大行业监管，全市汽车租赁企业现已基本排查完毕，摸清了企业底数，了解了行业情况，同时市交运局针对企业实际情况进行指导监管。所需相关备案证材料已制作完成。 2.下一步，继续常态化深入排查未备案企业数量，并督促相关企业整改问题，及时将有关线索移交至市执法局。 |
| 55 | 中共东方市委政法委员会 | 打通基层社会治理最后“一公里”问题。 | 自查类 | 1.推进网格化服务管理和乡镇、村综治中心工作。 2.推进平安乡村视频监控建设。 3.深入实施乡村治理效能提升工程。 4.构建“机关单位+社区+网格”多元治理格局，深化“社区吹哨、各领域党组织和党员共同参与”模式，组织机关单位业务骨干到社区驻点服务。 | 1.市综治中心已建成并实体化运作，为副科级事业单位，配备6名事业单位编制人员和10名网格员。11个乡镇（华侨经济区）综治中心和35个示范村(社区)综治中心现已全部建成并投入使用。 2.截至2022年6月底已完成平安乡村视频监控建设点位2274个，。 3.持续深化农村“一核两委一会”治理模式，推进村务协商会和基层协商民主建设融合，落实农村重大事项“四议两公开”工作法。 4.健全完善“村党组织—网格党支部（村民小组、党小组）—党员联系户”的村党组织体系，优化设置400个党小组建在网格上，提升网格化治理服务水平。 5.推行“党员+网格员”模式，把党员、村干部纳入网格管理。由市网格中心与全市13个部门对接20个领域业务，根据网格工作需要开展现场办公、线上办公，高效办结群众急难愁盼事项1700余件。 |
| 56 | 东方市发改委 | 信用体制建设问题。11月21日，国家发改委《信用领域突出问题分析报告－海南分报告》指出我省在信用领域存在四方面突出问题：一是被依法依规列入严重失信主体名单企业近2000家，房地产领域失信行为集中多发。二是部分行业受到行政处罚的企业数量较多，部分企业受到高额罚款、停业整顿等处罚。三是六成以上合同违约败诉主体涉外省法院判决案件。四是部分领域负面舆情事件引发社会关注。 | 自查类 | 1.建立我市社会信用体系建设联席会议制度，明确社会信用体系建设的牵头单位、主要职责、工作机构、工作规则及工作要求，为我市开展相关工作提供有力的组织保障。同时，不定期组织召开社会信用体系建设联席会议，研究解决在信用工作推进过程中遇到的难题。 2.开展编制《东方市2021年社会信用体系建设工作要点》《东方市“十四五”社会信用体系建设规划》，进一步为我市社会信用体系建设和运行提供有效的制度保障。 3.协调各有关部门及时将行政许可、行政处罚等信息登录东方市政府信息公示专栏进行公示，并将公示内容推送至信用信息共享平台。 4.利用媒体平台、现场宣传等方式开展信用宣传，营造氛围。 | 1.已建立社会信用体系建设联席会议制度。 2. 东方市社会信用体系建设联席会议办公室于2021年9月26日印发《东方市2021年社会信用体系建设工作要点》（东信用联办〔2021〕7号），市政府办于2022年4月7日印发《东方市“十四五”社会信用体系建设规划》（东府办〔2022〕8号） 3.2021年，各相关部门共报送行政许可信息3597条，行政处罚信息1156条，均已推送至“海南自贸试验区信用信息共享平台”。市法院已将906人列入失信被执行人，限制高消费2004人次，通过“人民法院执行质效分析系统”披露。 4.利用各级媒体，对诚信事件报道64次，依法曝光情节严重的失信案件，形成对严重失信行为的舆论压力和道德约束。开展现场宣传共28场次，发放宣传资料2526余份，在全市营造了“珍爱信用记录，享受幸福人生”的浓厚氛围。 |
| 57 | 东方市统计局 | 目前基本单位名录库维护更新工作依照国家统计局、中央机构编制委员会办公室、民政部、原国家工商行政管理总局于2009年8月4日共同印发新修订的《全国基本单位名录更新制度》执行。由于机构改革，有的部门撤并更名、有的部门职能变更，基本单位名录更新工作涉及的相关本门存在责任不够明确、数据共享不够顺畅等问题。 | 自查类 | 1.市统计局主动与市税务局、市民政局、市市场监督局、市编办等有关部门沟通协调，调取部门行政记录。根据相关部门协助提供的行政记录，整理出今年内注册或有更新的单位（含企业）名单； 2.市统计局派员对名单进行实地排查，筛选出有实际经营活动的法人单位，获取法人单位相关信息并录入到基本单位名录库中； 3.市统计局研究拟定我市基本单位名录库更新制度，请示市政府进行印发，使此项工作形成常态。 | 1.2021年7月底前，市统计局与各有关部门沟通协调，调取部门行政记录，形成拟录入名单； 2.2021年8月至10月，市统计局派员深入名单中的2930个法人单位开展实地排查，了解法人单位的基本信息和经营状况等，筛选出有实际经营活动的2092个法人单位，填写《法人单位基本情况表》并录入基本单位名录库系统，有效扩充了我市基本单位名录库； 3.2021年10月29日，由市统计局拟稿、市政府办审定的《东方市基本单位名录更新制度》已印发。制度明确有关部门的责任，畅通部门数据共享渠道；明确数据提供时间节点，使基本单位名录库更新工作形成常态，定期更新，不错不漏； 4.基本单位名录库更新工作已形成常态，2022年上半年共注销75家、新增160家、变更信息145家，做到及时更新、准确反映实际。 |
| 58 | 东方市公安局 | 因全省开展民用爆破器材行业整顿，造成市环保督察整改矿山治理所需爆破器材暂停供应，致使矿山治理无法按时序进度实施，环保督察整改工作任务无法按时完成。 | 自查类 | 协调省公安厅对市矿山治理所需民用爆破器材给予保障供应，以便加快完成环保督察整改工作任务。 | 经与省公安厅协调，市政府、市公安局已于2021年8月初恢复民用爆破器材供应，该项问题已解决。 |
| 59 | 东方市人民检察院 | 我市检察院综合管理类公务员中的个别省管干部因历史遗留问题，即将内设机构负责人（副科级领导职务）任命为正科级领导职务（实际待遇为正科非领导职务待遇），尚未开展职级套转，根据省委组织部反馈，需要对该历史遗留问题进行说明才能进行职级套转，但由于该问题年代久远，相关负责人员变动较大，尚未给出具体情况说明。 | 自查类 | 1.市检察院联合东方市委组织部干部工作室就相关问题专题研究解决方案，就实际情况进行核查，协助出具历史遗留问题的有关情况说明。 2.与省委组织部沟通，报送相关情况说明及推荐职级晋升人选请示件，就相关事项做好解释说明，跟踪进展。 | 我市检察院综合管理类公务员中的省管干部均已完成职级套转晋升，已完成问题整改。 |
| 60 | 东方市工业科技信息化局 | 东方临港产业园，由于园区管理机构未正式批准成立，暂不具备行政管理职能和相关业务的审批职权，企业的审批事项不能在园区内解决，还需按照原来的模式去市政府相关职能部门办理，无法做到“企业办事不出区”的总体要求，“极简审批”也暂时无法开展。 | 省活动办转办 | 1.成立工作专班，设立专班办公室，独立办公。 2.组织就东方临港产业园相关审批权限、职责分工等进行讨论明确。 | 1.2021年7月28日，东方临港产业园工作专班成立。 2.2021年10月14日，省发改委明确洋浦经济开发区要切实承担“一区两园”联动发展的主体责任，东方市政府要切实履行东方临港产业园管理属地主体责任。 3.2022年4月29日，东方临港产业园从洋浦经济开发区分离出来，单独作为自由贸易港重点园区管理。东方市委、市政府加挂东方临港产业园党工委、管委会牌子合署办公，市长兼党工委书记和管委会主任。 4.2022年6月1日，《中共东方市委机构编制委员会关于明确有关部门在东方临港产业园工作职责的通知》（东编〔2022〕9号）印发，各部门依据法律法规及“三定”规定履行在东方临港产业园工作职责。 5.2022年6月9日上午，东方临港产业园党工委、管委会挂牌成立。 |
| 61 | 东方市供销社 | 关于解决我省农产品滞销点散量小、岛外市场影响较大和无法提供满足城市高质量农产品需求问题. | 省活动办转办 | 1.组建我市农产品运销实体，加强滞销农产品应急销售和体系建设，利用现有的农村综合服务社，为农服务中心、市菜篮子公司、助村公社电商平台进行销售。 2.建立一条以收购、分拣、配送为一体的销售渠道。 3.加强各单位间的沟通协调，稳步建设农产品销售信息共享等工作机制，运用好21个省外流通办事处资源，开展农产品采购业务。 4.加大与其他市县互采工作力度，实现“双向供货”。 | 1.已组建我市农产品运销实体，即：市菜篮子公司，其收购、分拣、配送为一体的销售渠道，为我市农产品应急销售和体系建设起到保障作用。 2.与驻省外21个农产品流通办事处就农产品推介、营销等方面做好常态化沟通、交流工作。 3.与省供销社海供乐农、海口市菜篮子江楠农产品批发市场做好我市农产品产销对接工作。在2021年国际（海南）冬季交易会中，共组织41家企业参加。 |
| 62 | 东方市行政审批服务局 | 全省推行“一枚印章管审批”改革后，各市县行政审批服务局承接了多个部门的审批事项，涉及面广，技术性强，难以做到规范化、标准化。 | 省活动办转办 | 1.对省级政策性指导性文件及时跟进学习，同时寻求省级重要审批职能部门对相关政策性指导。 2.梳理定标事项办事指南。 3.收集处理解决企业及群众未办成事项。 | 1.市行政审批服务局已和省政务中心多次沟通，在审批事项规范化、标准化方面已得到省政务中心业务上的指导。2021年9月，市行政审批服务局参加省生态环境厅举办的海洋环境管理业务培训班及省市场监管局相关培训。 2. 市行政审批服务局负责定标东方市4个部门30项业务办理项，审批局专班组人员对定标的所有审批事项办事指南逐项梳理论证，于2021年10月15日完成定标事项整改工作。 3. 市行政审批服务局设立“未办成事协调窗口”收集群众、企业办事难点和堵点，集中处理和解决群众和企业在办事过程中遇到的“疑难杂症”，打通审批服务的“最后一公里”。 4.2021年12月1日，编制了权责清单。确定权力清单、责任清单涉及部门及事项，经常务会议审定后，已由东方市政府办已印发并在政府网上公示。 |
| 63 | 东方市交通运输局 | 八所港新港区2万吨级石化码头工程目前正在开展前期建设工作，该项目岸线审批事宜涉及面广、周期长，我市与国家部委层面直接对接难度大，希望省政府、省交通运输厅能够持续关注、推进岸线审批后续事宜，确保项目有序推进。 | 省活动办转办 | 积极与省政府沟通协调，待审核通过后将上报交通运输部，交由交通运输部与国家发改委审批。 | 1.2021年9月22日，省交通运输厅将岸线使用申请材料上报交通运输部审批，由交通运输部征求国家发改委意见，并于2022年1月13日反馈意见，要求对提出问题进行核查。省交通运输厅于2022年5月18日将核查意见报送至交通运输部。 2.根据交通运输部最新反馈意见，按照新修订的《港口岸线使用审批管理办法》，由省交通运输厅对岸线使用申请材料进行审批即可，2022年7月8日，省交通厅出具《关于八所港新港区石化码头工程使用港口非深水岸线的批复》，同意该项目码头工程使用岸线。 |
| 64 | 东方市交通运输局 | 八所港由省发展控股有限公司和中海石油化学股份有限公司对原八所港务总公司进行资产重组，持股比分别为26.89%和73.11%。目前，八所港由中海油下属公司运营管理，注重的是降低成本、增加利润，由于是非专用的港口运营管理公司，对港口规划、建设和运营管理水平不高，港口融入城市发展不足，推动城市发展作用发挥不充分。对此，在2021年省第六届人民代表大会第四次会议上，我市代表团对八所港的管理运营、资源整合等提出了相关建议。 | 省活动办转办 | 1.专题立项研究，与省级部门积极对接，争取八所港管理权限，以便对八所港提出合理发展规划，发挥其在海南自贸港中的作用。 2.组织开展八所港总体规划修编工作，以合理布局港区职能和港产城一体化发展。 | 1.2021年9月17日，交通运输厅组织省国资委、东方市政府和省发展控股有限公司专题会议，研究解决八所港发展有关问题。根据最近讨论结果，省发展控股有限公司持有的26.89%股权不予转让，将管理权限移交给东方市。 3.东方市交通运输局委托中交水运规划设计院有限公司对八所港总体规划进行修编，已完成二轮征求意见稿，开展配套支撑性专题研究与环境影响评估报告的编制工作。 |
| 65 | 东方市市场监督管理局 | 关于监管与执法衔接不顺畅,市县知识产权案件办理质量下降问题. | 省活动办转办 | 1.依托知识产权领导协调小组平台，建立健全各项工作机制，明确各成员单位职责分工，建立和完善各成员单位间的沟通联系渠道和议事协调机制，形成工作合力，减少工作损耗。 2.积极向市四套班子请示汇报，构建知识产权大保护工作格局。 3.落实案件法核制度和信息公开制度，公布典型案例，加大宣传引导力度，提升案件办理质量。 | 1.成立了东方市知识产权协调领导小组，进一步加强知识产权保护工作的领导机制，并制定印发了《东方市知识产权工作检查考核提升方案》、《东方市知识产权保护工作检查考核提升任务分工表》；与市公安局、市执法局联合印发《加强协作配合强化知识产权保护协商机制》，进一步加强知识产权保护协调联动工作。已向市综合执法局移送案件线索89宗。 2.依托市“双打”办下发《关于印发2021年东方市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点实施方案的通知》和《关于印发2021年东方市打击侵权假冒工作督查相关事项的通知》，对全市各“双打”成员单位2021年打击侵权假冒工作进行全面督查。 3.协调“双打”成员单位制定出台了《东方市综合行政执法局关于征集举报侵犯版权类、植物新品种保护类、林木种苗新品种保护类违法违规线索的公告》，进一步强化线索排查归集。市综合执法局已通过落实执法案件法核、案件信息公开等制度，进一步提升知识产权类行政执法案件的办理质量。 |
| 66 | 东方市水务局 | 关于城镇污水处理建设运行管理问题。 | 省活动办转办 | 经自查：1.我市主城区污水管网均在使用中，管网已建442公里，污水管网覆盖率为95%，污水收集率96%，聘请专业公司对污水厂、管网进行管护，污水设施运行管理顺畅； 2.东方市乡镇镇墟污水正在建设中，东方市严格按省水务厅印发的《海南省建制镇生活污水处理设施建设三年实施计划（2021-2023)》，2021年年底将完成大田、东河、新龙、三家、天安、江边等6宗建制镇污水项目建设任务，并加快推进已开工建设的板桥镇污水项目。项目采用建管结合方式，即项目建成后就由建设方进行运行管理，不会出现管护不到位的问题。 | 截至目前，所有城镇污水运行管理到位。 1.东河镇、江边乡、天安乡、大田镇、新龙镇、三家镇、广坝农场污水厂站已建成通水调试运行； 2.板桥镇污水项目已按计划建设，完成52%，计划2023年8月份建成。 |
| 67 | 东方市医保局 | 按照《海南省城乡居民医疗保险普通门诊统筹管理办法（试行）》（琼医保规〔2019〕9号）要求，2021年1月1日施行基层门诊报销起付线起付线50元、封顶线300元，在一定程度上影响基层就诊率。 | 省活动办转办 | 积极与省医保局沟通协调，争取降低定点医疗机构门诊报销年度起付标准和提高年度最高支付标准，从而提升群众满意度和基层就诊率。 | 2021年12月30日，省医保局联合省财政厅和省卫健委印发了《关于调整海南省城乡居民基本医疗保险普通门诊待遇标准的通知》（琼医保规〔2021〕16号），将起付标准调整为：一级及以下医疗机构10元、二级医疗机构50元、三级医疗机构100元；年度最高支付标准调整为：60周岁（不含）以下500元，60周岁（含）以上700元。通知下发后，我市已按要求及时调整城乡居民基本医疗保险普通门诊相关待遇。 |
| 68 | 东方市资规局 | 我市临港产业园土地碎片化严重，基本农田、一般耕地、园林、林地互相交错，插花地多，该园地开发边界范围为3938公顷，在该范围内的稳定利用耕地为1157.34公顷（其中基本农田面积为460.88公顷，未划入基本农田的稳定耕地696.46公顷），现在存在补划程序繁多、复杂，不利于项目上马问题。 | 省活动办转办 | 市资规局积极与省资规厅对接，做好解释沟通工作，争取在接下来永久基本农田指标下达后，允许我市在确保基本农田指标满足省下达任务的情况下，将临港产业园区范围内的基本农田调出。 | 2021年10月15日，省政府办公室转来复函，针对园区内基本农田及稳定耕地难以调整问题，省自然资源和规划厅意见如下：（一）根据国家和省有关规定，属于党中央国务院支持的重大项目、中央军委及有关部门批准的军事项目、国家级规划明确的基础设施项目及省级高速公路、为落实党中央国务院决策部署国务院投资主管部门或会同相关部门支持的基础设施项目，可调整永久基本农田布局。东方临港产业园区内符合上述规定的项目，可按程序申请调整永久基本农田布局。（二）根据国家有关规定及会议要求，除特殊情况外三调稳定耕地应当划入永久基本农田。下一步我厅将继续指导东方市做好永久基本农田核实整改补足工作。（三）鉴于东方临港产业园是海南自由贸易港重点园区，省资规厅支持东方市在确保全市规划耕地和建设用地面积不突破省下达指标、不占用永久基本农田的前提下，对东方临港产业园内的规划建设用地等用地布局进行调整，保障近期招商项目落地需求。省资规厅已指导东方市自然资源和规划局编制了东方市总体规划局部调整方案。目前在“三区三线”划定中，我市已将最新划定的临港产业园区开发边界范围内的基本农田调出，园区碎片化堵点问题已解决。 |
| 69 | 东方市资规局 | 因省住建厅要求我市滨海片区（一期）棚户区改造计划剩余1579套安置房2021年必须开工。在就近安置区有146亩政府储备地准备用于建设第二批安置房，该地涉及农转用105亩问题。 | 省活动办转办 | 1.积极与省资规厅沟通，鉴于我市滨海片区城市更新项目（一期）安置以实物安置为主，若在改造过程中把拆迁旧址上的大量建设用地作为安置地，则用于发展产业和完善公共设施用地将大幅减少，项目经济平衡测算难以平衡，因此必须在拆迁旧址外再选用一块安置地。 2.市资规局已组织该宗地的农转用报批材料，在省资规厅同意不更换选址后立即上报农转用材料。 | 已将该宗地的一书三方案等农转用报批材料上报省政府，并已获批，省政府于2021年9月24日下发《海南省人民政府关于东方市滨海片区（一区）棚户区改造就近安置区及市政道路工程项目农用地转用及土地征收方案的批复》，已完成该宗地的农转用报批。 |
| 70 | 东方市资规局 | 因环岛旅游公路征地涉及到八所、感城、新龙、板桥四个乡镇的红树林，需要省交通控股公司协调省林业局进行处理。 | 省活动办转办 | 1.按照《海南省交通投资控股有限公司关于商请批准海南环岛旅游公路项目东方段征占用红树林植物移植事项的函》，对项目涉及的红树植物进行现场查看，对移植和补植所需用地面积进行初步选取，实地调查所选地块环境是否符合红村植物生长。 2.配合省林业局组织的海南省环岛旅游公路项目涉及红树林植物移植补植维护技术方案专家评审会，并提出相关意见。 3.会同项目业主及相关乡镇对原选取但是不能使用的地块重新选取调整，并协调相关村委会落实地块。 | 1.省林业局于2021年6月10日组织专家评审通过《海南省环岛旅游公路项目使用红树林地生态影响与评价专题报告》，于2021年8月6日组织专家评审通过《海南省环岛旅游公路项目涉及红树林植物移植补植维护技术方案》。 2.2021年9月2日，市资规局作出《关于同意海南环岛旅游公路项目东方段征占用红树植物移植的复函》；根据《海南省交通投资控股有限公司关于审批海南环岛旅游公路项目东方段征占用红树林地（新增部分）植物移植事项的函》，因该项目建设实施时红树植物移植需要新增部分，市资规局于2022年5月25日重新作出《关于同意海南环岛旅游公路项目东方段征占用红树林地（新增部分）植物移植的复函》。该问题已得到解决。 |
| 71 | 东方市资规局 | 关于充分利用开发边界外独立地块有关问题。 | 省活动办转办 | 1、对于不符合开发边界外准入目录的经营性项目，在选址阶段即引导项目业主在开发边界范围内进行选址。 2、对符合开发边界外准入目录的项目，根据《海南省省和市县总体规划实施管理办法》附件新增建设用地准入目录，依法依规启动开发边界外独立地块总规局部调整。 | 截至2021年12月，东方市根据《海南省省和市县总体规划实施管理办法(试行)》（琼府〔2019〕35号）在开发边界外独立地块总体规划局部调整共计9宗（9宗均为公共服务设施用地），均已批复实施。 |
| 72 | 东方市资规局 | 关于重大产业项目用地保障问题。 | 省活动办转办 | 1.督促乡镇政府加快完善土地征收工作。 2.积极和省资规厅对接加快推进土地征收成片开发方案审批，及时落实水田指标、规划调整等工作，加快项目用地的农转用报批手续。 3.提前收集土地出让相关资料，编制出让方案上报市政府审定，做好土地出让前的各项准备工作。 | 1.省政府已批复我市临港产业园片区一、新龙镇片区、主城区片区四等三个片区的土地征收成片开发方案。 2.市资规局于2021年10月26日印发了《东方市感城镇入学村北边沟耕地开垦项目整改实施方案》。宣传并组织农户进行水稻种植，目前已完成种植面积1564.88亩。根据自然资源部《关于不得违背农民意愿强行整改报备补充耕地问题的函》和省资规厅《关于印发海南省补充耕地项目整改工作方案的通知》精神，市资规局将项目分割为2个批次进行报备。 3.为做好重大产业项目要素保障工作，对2022年预出让的项目用地做好土地征收、农转用报批等工作，市资规局已编制实施《东方市2022年用地用海供应计划》。 |
| 73 | 东方市资规局 | 水务公共基础设施工程项目的用地、用林、用海、生态红线等要素保障审批程序较多、时间较长。如：项目用地过程涉及100平方米以下林地，还必须做使用林地可研报告（该报告需约5万元），且正规流程3个月；涉及生态红线或基本农田在几十平方米，又无法办理。造成水利项目落地难或增加项目投资大。 | 省活动办转办 | 1.积极同省委省政府共同，请示对于公共基本工程项目的农用地审批和占用林地审批等方面，出台简化办理流程的相关规定。 2.根据省资规厅对农转用报批的要求，市资规局依法对需要进行农转用报批的项目组织完善材料进行农转用报批 | 1.占用林地审批方面，经与省林业局对接，永久使用林地手续材料清单是参照国家林业局第35号令、42号令制定，目前无法采纳简化审批办理流程的建议。为提高办事效率，市资规局对有关审批事项的审批时限多次进行缩减，大大提高了审批事项的审批效率。 2.水务部门项目实施过程中，涉及未批先建等图斑，相关部门已下达处罚通知。 3.用林方面： 10宗污水处理厂中，东河污水处理厂和江边新水厂项目涉及使用林地，市资规局已配合完成东河污水处理厂项目用林手续审批，江边新水厂项目因涉及未批先建行为，待执法部门案件办理结束后上报市政府进行规划调整后方可完成用林审批，已出现状图等前期图件、已签征地调查结果确认书。 4.控规方面：市资规局已完成三家污水处理厂和东河污水处理厂等2个项目的调规工作。 5.农转用方面：目前已完成农转用报批手续。剩余广坝农场、大田镇、天安乡、江边乡、公爱农场及水务局后续申请的果果小镇，共6个污水处理站，在完成规划调整后，市资规局也立即启动报批工作，已出现状图等前期图件、已签征地调查结果确认书。 |
| 74 | 东方市资规局 | 关于闲置土地问题处而不断问题。 | 省活动办转办 | 经自查，根据省资规厅下发的《闲置土地清单》并经市资规局核实，涉及我市闲置土地总计33宗，共1609.04亩。为做好该项工作，采取以下措施： 1.针对33宗地的闲置土地，市资规局安排专人汇总收集相关资料，并形成闲置土地台账。 2.对已开发动工的闲置土地，收集施工许可证和现场动工相片，并上传监测系统网，以消除闲置土地，完成任务。 3.对未动工的宗地启动闲置土地处置工作。 | 1.已安排专人收集33宗地的闲置土地档案资料，并形成了台账。 2.根据省厅的要求，被司法查封的不列入处置的范围，为此，扣除被司法查封的8宗557.24亩计划2025年完成处置外，剩余25宗1051.8亩作为2021年处置任务基数，截至2021年底，已督促9宗564.03亩开工建设，已经达到闲置土地销号的标准，闲置土地处置完成率53.6%（按面积计算），已超过省厅下达的年度下降率30%以上的目标。 3.2021年11月25日，市政府已将9宗564.03亩闲置土地处置完成情况上报省农村乱占耕地建房专项整治行动领导小组办公室审定销号。2022年3月4日，根据省厅下发《关于2021年闲置土地处置有关情况的通报》，我市已完成闲置土地处置率60.71%，已提前完成了2022年的闲置土地处置任务目标。 |
| 75 | 东方市资规局 | 关于农村“祖宗地”制约农房报建问题。 | 省活动办转办 | 经自查，我市的“祖宗地”不仅包含祖宅，还包含开荒地等在乡村开发边界外的耕地。申请人资格条件符合、建房位置规划符合的，我市均依法依规给予审批报建，故不存在此类堵点。对于今后工作中存在的问题，采取以下措施： 1.因规划地类问题，在乡村建设用地外的，不符合规划不予报建，建议农户另行选址。 2.在乡村建设用地内的，申请人符合相关资格条件（具有农村集体经济组织成员资格的人员），建房位置符合现行正在实施的各类法定规划及执行“一户一宅”制度，均可申报审批报建。 | 完善“巡回式”上门服务的报建模式，主动上门帮助农户开展报建服务。构建“零跑动”系统上线并在试点乡镇推广，能有效缩短村民报建审批时间、提高群众满意度。截至2021年11月12日，对符合条件的农房报建线下已审批2400宗,包括“零跑动”线上审批已核发许可证9宗。 |
| 76 | 东方市资规局 | 东方市园林西路被征收户均于九十年代私下买地建房居住但一直未依法申请办理土地证导致危房无法拆除重建；东方市原市食品厂职工安置建房用地办证难；东方市东海路绿宝街关远海等19户办证难。 | 省活动办转办 | 1.对于已经办理了房屋所有权登记的，经公告权属清晰无争议的，报经市政府同意，按现状核发用地划拨决定书或者补办协议出让手续。没有办理房屋所有权登记的，可按照项目建设时的相关政策规定补办划拨或协议出让等用地手续。2.对于项目建设时间较早无法补办用地手续的，报经市政府同意，由自然资源和规划部门组织开展权籍调查，核实土地权属来源情况，经公告无异议的，根据项目建设时的政策规定确认土地权属。 | 1.园林西路25户被征收户存在问题方面：已完成确权登记办证24户，剩余1户已完成确权登记，但权利人未向市不动产登记中心提交相关材料办证。东海路绿宝街关远海等19户居民存在问题方面：已完成确权登记手续13户（其中12户已登记发证，1户尚未到不动产登记中心提交办证材料），剩余6户因土地面积不一致、材料不齐全、联系不上权利人等原因导致未完成，待进一步完善相关材料后将依法依规加速办理。东方市原市食品厂32户存在问题方面：已完成确权登记办证30户，剩余2宗未办理（其中1宗为涉黑人员不予办理国有土地使用权确权登记手续，1宗因其本人对宗地测量面积有异议，主动放弃办理国有土地使用权确权登记手续） 2.对于城区范围内用地无国有土地使用证导致无法申请危房报建，我市核实用地权属来源及土地四至界线后且土地权属无争议的，给予办理国有土地使用权首次登记；土地权属来源不清晰，用地四至界线不明确且土地权属有异议的，不予办理国有土地使用权首次登记。 |
| 77 | 中共东方市委组织部 | 关于“人才公寓保障政策落实不到位”问题。 | 省活动办转办 | 经自查，我市存在人才公寓产权登记到户时间过长的问题。 措施：加强部门联动，共同推进人才公寓土地产权确认，由市资规局出具划拨规划意见后报市政府，将土地划拨至市机关事务服务中心，由市机关事务服务中心办理产权登记。 | 1.2021年8月25日完成土地划拨工作； 2.2021年9月2日完成国有建设用地使用权确权登记发证工作； 3.2021年11月22日完成国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记工作； 4.2021年12月完成国有建设用地使用权土地分割工作,人才公寓楼产权登记工作已完成。 |
| 78 | 东方市住建局 | 11月21日《深度调查》起底“全装修”房屋问题，探究背后症结。针对如何保障全装修房质量，报道呼吁从投诉中提炼监管良方。 | 省活动办转办 | 1.强化监督检查工作，通过日常检查、质量专项巡查工作，重点抽查装修过程中容易出现渗漏裂等质量缺陷问题的部位。 2.不定期对全装修验收交房的项目防水、砂石等装修材料组织抽检，确保装修材料合格。 3.在工程竣工验收时开展监督竣工验收工作，审核全装修过程质量把控资料。 4.加强与省住建厅的业务沟通，以省厅的指导意见为监管工作的标准。 | 1.截至2021年底，我市符合全装修验收交房的竣工验收项目有东方幸福城项目、东方之珠小区项目（9#楼、11#楼、14#楼）。目前以上项目的质量投诉矛盾平稳可控。 2.海南省住房和城乡建设厅于2021年12月31日印发了《关于进一步加强全装修住宅工程质量监管的通知》（琼建规[2021]14号）文件，指导我市全装修住宅工程质量监管。 |
| 79 | 东方市司法局 | 由于综合行政执法体制改革到目前为止仍不够彻底，依旧在“摸着石头过河”，导致当前行政监管与行政处罚之间的界限不够明晰，虽然我市基本实现一个单位管执法、一个单位管审批，但是在综合执法事项划转、人员转隶后，原先的行业主管行政执法部门以人员不足为理由，大量减少或甚至不开展行业日常监管工作，存在将管理监督职责推由综合行政执法局以行政处罚代替监管的问题，导致对各行业日常监管不足，法治化、规范化建设得不到有效推进。 | 自查类 | 1.联合市综合行政执法局组织各行政执法部门召开行政执法协作联动工作推进会，研究解决该问题，会上与全市各行政执法部门达成统一共识，决定研究制定我市综合行政执法协作联动机制。 2.积极向省委编办、省级司法厅请示、请教，寻求协助理清行政监管与行政执法之间的明确界限，为制定我市联动机制厘清市县综合行政执法局与业务主管部门的监管职责。 | 我市已建立《东方市综合行政执法协作联动机制》，已明确厘清综合行政执法局和其他行政部门在行政执法和监督工作中的职责边界，并建立完善了行政执法处罚案件的移送等多项行政执法联动工作机制，切实解决了行政监管与行政处罚之间的界限不够明晰、行业主管部门日常监管不足的问题。 |
| 80 | 东方市自来水公司 | 农村水费收缴难，影响自来水公司运营的问题。 | 自查类 | 1.市自来水公司成立追缴水费专班，实时追踪，并协调各村委会完善用水管理制度，建立长效机制，按时缴费。 2.市政府召开专题会议，责成乡镇及各拖欠水费的村委会制定还款计划和时限； 3.将拖欠的水费根据各村的实际情况分为历史欠费和新增欠费进行分类处理 4.对恶意拖欠水费的村庄将启动司法程序进行追缴。 | 已协助各村委会完善用水管理制度，按时交纳水费，无新增欠费，各村历史欠费正在分步骤、分时限按计划追缴。目前正在启动农村抄表到户试点工作，试点村庄报白村已实现建档立卡并逐户抄收，后续根据成效评估再逐步推广。 |
| 81 | 东方市发改委 | 水务公共工程项目建设穿越铁路等协调时间耗时长，严重影响项目落地时间。 具体情况是：自2014年高速铁路建设以来，对我市五网基础设施运行管理影响很大，特别灌溉渠道过水流量断面变小，无法满足下游农业灌溉，加上近年随着高效农业种植的迅速开发，部分新建渠道或供水管线（污水管线）需穿越铁路涵洞和平行铁路。2015年底我市成立专门协调领导小组，但影响地方五网基础设施存在的问题大部分未能解决，新建项目（如中干渠田间渠道、河道整治、供水、污水管道等）协调更难。 | 省活动办转办 | 积极与省政府和海南铁路有限公司对接我市因高速铁路建设影响我市五网基础设施及新建项目涉及铁路建设问题，并在安全可建设情况下，给予支持和指导。 | 我市已针对部分水利项目（如乡镇污水、小农水项目），主动对接海南铁路有限公司，面对面协调涉及穿越铁路报审工作，上报相关方案，相关方案已经得到海南铁路有限公司的支持和认可。 |
| 82 | 东方市发改委 | 由于能耗统计口径原因（天然气制甲醇、尿素直接计入能耗），我市总体能耗水平较高，降耗压力大，而且我市甲醇、尿素、火电厂等技术已处于行业领先水平；东方市没有新增排放指标，VOCs、氮氧化合物要自平衡，很难实现。 | 省活动办转办 | 1.市政府向省发展改革委、省生态环境厅汇报，争取支持新增能耗指标。 2.积极配合省发改委做好重点用能项目的能耗审查工作。 3.积极推动更多高新技术产业及低耗能高产值工业项目落地。 | 1.沈晓明书记到东方调研时表示支持华盛二期项目的能耗指标。冯飞省长到东方调研时明确全省能耗指标优先考虑华盛二期建设。 2.省发改委2022年10月上旬对我市的华盛二期项目3套装置开展了能效评估，下一步即可开展节能审查，落实能耗指标。 3.目前已引进明阳集团高端海洋装备制造项目、华盛二期项目等,加快推进产业结构调整优化，降低我市整体能耗强度。 |
| 83 | 东方市资规局 | 我市临港产业园区的医疗器械防护手套生产线基地等产业项目农转用及土地征收报批需要组织一书三方案、审查报告、审批请示文、建设用地情况说明等众多材料，组织材料耗时长，影响项目落地。 | 省活动办转办 | 1.积极对接省资规厅，协调简化农转用报批材料。 2.根据省资规厅对农转用报批的要求，市资规局依法对需要进行农转用报批的项目组织完善材料进行农转用报批。 | 1.针对临港产业园区农转用报批程序繁琐问题，市资规局多次对接省资规厅协调简化农转用报批材料，获知报批材料是按照自然资源部要求制定，全省统一无法单独更改。 2.虽然省自然资源和规划厅最终未简化报批程序和材料，但已准备将除市场化商品住宅用地、商业服务业用地以外的用地审批权限下放市县政府实施，涵盖临港产业园区绝大部分项目的用地审批，有利于缩短报批时长，加快项目落地。 |
| 84 | 东方市资规局 | 三通一平项目土方回填缺少土源。 | 自查类 | 市资规局根据我市实际，制定两个取土点报市委市政府，待市委市政府研究通过。 | 市资规委托省地质综合勘察院开展土方供应点的选址和勘查储量核实工作，拟在新龙镇风门岭、大田镇老马村设置2个土方供应点。设置供应点方案经呈报市政府，已于8月17日政府常务会审议通过。目前已完成该取土点的资料量的价值评估。 |
| 85 | 东方市资规局 | 关于省路桥投资建设有限公司东方填海项目推进工作问题。 | 省活动办转办 | 1.组织开展结算审计工作，为双方下一步工作奠定基础。 2.加强与省路桥公司沟通，拿出切实可行的合作方案。 3.市资规局做好规划衔接、土地评估等工作，为下一步土地开发做好准备。 | 1.已完成项目结算报告编制，并已将相关材料移交至市审计局开展审计工作。目前审计局已完成三轮项目成本对账，待第四轮成本对账后上报市政府审定。 2.滨海片区控制性规划已上报省资规厅并获批。 |
| 86 | 东方市医保局 | 医保实行按病种或项目付费方式，对推动“医防融合”工作的效果不明显。 | 省活动办转办 | 积极对接省医保局，争取医保实行总额付费、余额留用方式，促进医疗质量的有效提升和“医防融合”工作的开展。 | 1.2021年12月，市医保局、市财政局、市卫健委、市社保中心联合印发《东方市基本医疗保险区域点数法总额预算和按病种分值付费工作实施方案》（东医保（2021）34号）。2022年9月，市政府办印发《东方市DIP支付方式综合改革实施方案》；海南省医保局印发《海南省 DIP/DRG支付方式综合改革三年行动计划》《按病种分值付费管理规程（试行）的通知》，已转各医疗机构阅办。 2.2021年以来，省医保局组织召开全省DRG/DIP支付方式综合改革相关培训会议4次，东方市30余人次参加。东方市医保局局组织市定点医疗机构医保科负责人召开DIP医保支付方式改革相关培训会议1次。 |
| 87 | 东方市委编办 | 目前，我市各执法大队缺编空岗共83名，由于未明确单位性质，一直未能招聘新队员，执法力量不足。 | 自查类 | 1.积极向省委编办、省综合行政执法体制改革督查组等相关部门反馈我市综合行政执法大队难以招人，执法力量不足问题。 2.通过聘用编外辅助执法人员开展工作，增强执法力量。 | 1.省委编办答复待集中各市县意见后统筹考虑综合行政执法大队人员招录问题。 2.截止2022年10月，市综合行政执法大队有编外人员99人，辅助执法人员开展工作，执法力量得到保障。 |
| 88 | 东方市公安局 | 目前，我国立法机关对法律意义上的卖淫行为并无具体的解释和明文规定，各地的地方性法规作出的解释也各不相同。有的观点认为，诸如手淫、口交、胸推等非双方性器官接触的“擦边球”色情服务不算刑法意义上的卖淫，有的观点则认为，只要是不特定的异性之间或者同性之间以金钱、财物为媒介发生不正当性关系的行为，包括手淫、口交、鸡奸等都属于卖淫嫖娼行为,办案过程中对嫌疑人卖淫行为很难准确判定是行政还是刑事案件。 | 省活动办转办 | 1.积极同省公安厅对接，寻求对卖淫行为判定的意见及明确支持。。 2.通过参加省公安厅培训、市公安局自行举办相关培训班的方式，加强办案民警执法水平。 | 1.省公安厅已印制《常见刑事案件证据规格指导》，目前已交付各市县公安局使用，市公安局根据省厅印发的《常见刑事案件证据规格指导》及省厅回复意见做好对此类案件证据的收集，并开展全省公安机关学法培训，提高公安机关民警取证意识以及办案水平。 2.省公安厅多次举了全省公安机关法制员培训、执法规范化培训等派出专业授课老师针对常见刑事案件办理进行授课，提高了各市县对案件的侦办能力。 3.东方市公安局多次举办学法培训，对办理卖淫行为案件进行培训指导，提高民警的办案水平。 |
| 89 | 东方市公安局 | 目前，全市公安任务繁重，警力严重不足。为确保全市社会治安大局持续稳定，2019年8月12日市委常委会会议同意以政府购买服务的方式面向社会公开招聘40名监管陪护辅警，同年10月31日市委常委会会议同意市公安局以政府购买服务的方式向社会公开招聘100名安保维稳辅助人员，目前省公安厅并未批复同意我市公安部门开展警务辅助人员招录工作，造成警力紧缺现象较为严重。 | 省活动办转办 | 省公安厅联合省委组织部、省人社厅、省财政厅等部门共同研定具体的警务辅助人员额度，并下发具体额度核定文件及同意开展招录工作文件，以便我市开展警务辅助人员招录工作。 | 1.根据省公安厅《关于报送本地公安机关警务辅助人员额度的函》的要求，市公安局根据现有380个政法编制数，结合全市公安工作实际，向人社局、财政局等部门去函征求意见，后通过市政府会议、市常务会议，上报省政府我市警务辅助人员额度情况，同时已报送省公安厅市局需招录140名警务辅助人员的需求（100名安保维稳辅助人员、40监管陪护人员）； 2.2021年10月26日省政府印发《海南省公安机关警务辅助人员管理规定》，为辅警招录等工作指明方向。 3.2022年7月经市政府同意公安局招聘90名警务辅助人员，市公安局拟制定《东方市公安局公开招聘90名警务辅助人员方案》。 |
| 90 | 东方市住建局、东方市卫健委 | 随着“市属乡用”“乡属村用”改革的深入推进和基层医疗事业发展，基层医疗卫生队伍数量不断增加，目前基层医疗卫生机构编制554名，在岗836人，现有基层周转房207套，不能满足需求。 | 自查类 | 1.通过建设安居房解决基层医务人员住房问题，制定医务人员安居房建设工作实施方案。 2.积极动员符合条件的基层医务人员申请安居房并做好安居房申请的审核。 | 1.2021年9月13日水利水电集团“水岸东方”项目已开工建设。 3.市政府办已于2021年9月23日印发《东方市基层教师和医务人员安居型商品住房建设工作实施方案》。 3.2021年12月20日供电局“东方市电力港湾”项目已开工建设。 4.2022年9月20日，2022年安居房项目已开工建设安居房1150套。我市正在建设安居房共计2512套，优先确保基层教师及医务人员申请。市卫健委已经组织基层医务人员申请，已提交456份申请，审核通过229份。 |
| 91 | 东方市卫健委 | 目前与我市合作办医的上海市东方医院、成都市郫都区中医医院派驻到我市的专家住房条件不能得到有效保障。 | 自查类 | 1.积极协调省级财政提供经费支持，保障上海市东方医院、成都市郫都区中医医院人才住房。 2.市卫健委协调市委人才发展局、市住建局，进一步完善派驻专家住房保障政策。 | 1.市人民医院共引进20名医疗人才，其中享受政府提供住房4人、享受政府提供的人才公寓2人、享受医院提供的住房1人、享受好医生住房补贴2人。其余11人根据自己需求自购房和租房，同时享受人才引进租房、住房补贴。 2.市中医院共引进8名医疗人才，共申请人才公寓8套。 |
| 92 | 东方市板桥镇 | 东方市板桥镇，郑好才家的土地有土地证并已报建，且将于2022年6月份过期，而邻居长期占用其土地种植花梨树，导致房子迟迟无法开工建设，起诉后法院一审判决其邻居将树挪走，可邻居一拖再拖，村委会也出面协调未果，由于树种珍贵，当地镇政府也无法强制执行，担心伤了花梨树要赔钱，就一直搁置，但其报建证即将过期，不知道该怎么办。 | 组织点（21年堵点问题未解决，纳入22年堵点问题） | 1.持续关注郑好才案件的进展情况，根据法院判决协调当事人配合执行。 2.根据郑好才需求，帮助其解决报建证过期问题。 3.完善矛盾纠纷多元化解机制，常态化开展领导干部接访。 | 1.法院一审判决陈运爱移除种植于郑好才宅基地上的花梨树，陈运爱不服一审判决，申请上诉，中院二审维持一审判决，目前陈运爱已将种植在郑好才宅基地上的花梨树移除。 2.经板桥镇资规所查核，郑好才报建证审批时间为2020年6月23日，证件有效期两年，报建证已过期，若郑好才有需求，可为其重新办理。经沟通，郑好才表示想暂缓建房，暂不需要办理报建证。 3.2022年3月板桥镇出台《板桥镇关于做好2022年重大活动期间领导干部接访下访工作实施方案》（板委字〔2022〕8号），综合利用矛盾纠纷多元化解机制，常态化开展领导干部接访下访活动，切实把矛盾纠纷化解在早、化解在小。 |
| 93 | 东方市水务局 | 江边乡江边营村、那文村存在群众生产生活用水困难的问题。每逢季节性缺水的时候，这些村庄均出现生产生活用水难的情况，严重影响群众生产发展和正常生活。 | 自己查（21年堵点问题未解决，纳入22年堵点问题） | 1.加强对江边水厂进行日常管护，确保江边乡生活饮水保障率达到95%饮水。 2.对那文村原有拦水坝进行改造，并配套灌溉渠道，解决那文村灌溉缺水问题。 | 1.已安排专业管水人员对江边水厂进行日常管理，确保全乡饮水安全。 2.江边乡那文村拦水坝改造项目设计单位已完成施工图设计及预算编制，已由第三方造价咨询公司完成预算评审。实施方案已经过市审批局批复，待2023年落实相关支持资金即可开工建设。 |
| 94 | 市委政法委 | 综合执法点设立征地工作推进难问题。根据《海南省未设立口岸查验机构区域综合执法点设立方案》工作部署，计划建设64个综合执法点（77个船管站），实现对沿海岸线的闭合管控，为实施全岛封关运作提供坚实支撑。目前，64综合执法点（77个船管站）已完成选址用地复核，但还未明确征地的主体单位，征地工作推进相对缓慢。 | 组织点（21年堵点问题未解决，纳入22年堵点问题） | 1.成立项目工作专班，明确各单位职责，按照各单位职责推动落实。 2.通过会议协调、现场调研、实地踏查选址等措施积极开展反走私综合执法点（船管站）选址、套图、调整规划等工作。 3.明确征地单位主体责任，根据属地责任及土地权属性质将8个船管站征地工作落实至各乡镇及职能部门。 | 1.2021年7月，《东方市反走私综合执法站建设工作实施方案》(东办发〔2021〕35号)由市委、市政府联合印发;2022年5月，《东方市反走私综合执法站海警工作站建设项目专班工作方案》（东府办函〔2022〕101号）由市政府办印发明确各单位工作职责，强化责任落实。 2.2022年召开工作推进会共3次，6月召开工作专班专题会1次，深入一线调研3次，现场解决实际问题，有力推动各项工作落实。 3.明确全市反走私综合执法站（8个船管站）的征地主体单位分别为：板桥镇政府、感城镇政府、新龙镇政府、市资规局、四更镇政府。 截至2022年10月份，7个船管站征地工作已全部完成，四更船管站已稳步推进征地补偿工作。 |
| 95 | 东方市残疾人联合会 | 我市残疾人就业率低，掌握技能少，就业难等问题。目前残疾人就业年龄段人数为6200人，已就业2267人，就业率36.56%。现就业需求人数为1657人，每年就业人数在70人左右。今年省残联下达新增就业任务132人，完成任务难度较大。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1、摸清残疾人求职需求； 2、加强对残疾人就业需求人员进行技能培训； 3、安排有就业需求的残疾人进行就业。 | 1、截至2022年9月13日已安排170名残疾人进行就业，完成率100%； 2、2022年3月份已开展下乡入户排查残疾人就业需求； 3、2022年7月份举办6期农村残疾人实用技术培训、1期残疾青壮年文盲扫盲实用技术培训，已开展对残疾人就业需求人员进行技能培训，共计7期。 |
| 96 | 八所镇政府 | 八所镇查摆出靠前监督机制不完善，明察暗访效果不佳，干部作风建设有待加强问题。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.制定靠前监督机制。 2.针对重点工作进行专项督查。 3.加强干部作风建设，开展专题培训，防止由“风”及“腐”的演变。 | 1.2022年3月17日，八所镇政府召开党风廉政专题培训会，提升干部队伍防腐拒变能力。 2.4月20日，八所镇党委委员、纪委书记周斌同志结合典型案例讲授《扎牢村级土地腐败监督关口 护航建设清廉“新八所”》，切实提高党员干部廉洁自律意识。 3.八所镇政府下村就重点工作进行专项督查，进一步压紧靠实责任，确保工作有序推进。 4.2022年9月，八所镇政府印发了《八所镇廉政风险点靠前监督制度》（试行）。 |
| 97 | 八所镇政府 | 八所镇对自身进行查摆，发现存在乡村人才服务保障水平不高，推动乡村发展责任不实，力度不够问题 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.加强党建引领乡村人才发展。 2.通过高校、职业学校与八所镇联合建立相关农用培训基地为试点，不断拓展“课堂+实践教学”乡村人才培训模式，培养农村实用人才。 | 1.2022年6月21日召开八所镇-海南大学管理学院深化校镇战略合作交流座谈会。 2.2022年9月8日印发《中共八所镇委关于成立镇委人才工作领导小组的通知》。 3.就合作课程进行沟通，截至2022年10月已制定合作课程方案，后续将按计划开展合作。 |
| 98 | 八所镇政府 | 部分水渠常年失修，原有土渠损坏严重，每次放水均需耗费大量人力物力清理后才能通水，且因未进行硬化，土渠吸水较多、每次水库放水到达农田时间较长，浪费大量的水资源，导致近650多亩农田30多年撂荒，农民减收减产严重，大部分村民因水田撂荒只能选择外出务工。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.协调市职能部门到现场调研，争取项目建设资金支持，推动农田灌溉设施设计及施工，解决农田引水排水难问题。 2.排查堵点纠纷，对项目相关的土地地上附着物等可能存在的纠纷问题进行排查。 3.按项目建设流程选定设计、预算预审、施工监理等相关各方，有序推进项目建设。 | 1.2022年4月项目资金200万元已向乡村振兴局申请拨付至八所镇。 2.2022年4月29日选聘确定了项目设计单位、预算单位及预算审核单位。 3.2022年7月，项目设计及预算、预算审核已完成,已经选聘出施工单位和监理单位。 4.截至10月9日，该项目已正常施工推进。 |
| 99 | 八所镇政府 | 市第四幼儿园、西南大学东方实验学校周边道路、给排水、给电管网等设施尚未启动建设，影响幼儿园、学校秋季学期如期开学。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.解决无入口路问题，保证幼儿园、学校秋季学期如期开学， 2.尽快启动建设人才路延长线市政道路、西南大学东方实验学校出口路工程。 | 人才路延长线市政工程已完成设计变更，正在开挖土方；目前规划路延长段已经用围挡封闭，机械已经进场，道路原始地貌标高已经进行复测，正在建设地下管网和路基。9月13日规划一路(西南大学东方实验学校出口路)目前已完成雨污水管道铺设，水稳层半幅铺设，已实现功能性通车，幼儿园、学校秋季学期已如期开学。 |
| 100 | 东方市政府办 | 我市尚未建立常态化的政企沟通机制，未能充分发挥市工商联政企沟通平台用作，政企活动无计划性、企业诉求不能及时帮助解决，企业诉求渠道单一、解决企业实际问题力度不够。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.针对当前政企互动中存在的问题，建立健全良性互动政企沟通机制，以规章制度形式规范和明确政府和企业的沟通联系。 2.市优化营商环境专班办公室严格按照《省营商环境问题核查处理办法（试行）》（琼营商〔2022〕3号）要求，由专班办公室牵头相关成员单位配合，成立营商环境问题快查快办工作小组，形成长效工作机制。 3.按照省专班的部署，市专班积极与市纪委监委加强联动，对超过三个月未办结的线索进行重点督办，形成多部门联动的工作机制。 | 1.东方市优化营商环境工作专班办公室于2022年7月12日印发了《东方市政府与企业沟通联系制度》（东营商办〔2022〕13号），从制度上规范政府与企业沟通联系，切实构建亲清政商关系。 2.东方市优化营商环境工作专班办公室于2022年7月12日出台了《东方市“政企面对面 服务心贴心”系列活动工作方案》（东营商办〔2022〕12号）、《东方市开展“优化营商环境大比武”实施方案》（东营商办〔2022〕11号）、《东方市营商环境问题整改行动方案》（东营商办〔2022〕14号），于2022年7月25日印发《东方市企业首席服务专员工作方案》（东营商办〔2022〕17号）等文件，搭建政府与企业面对面沟通平台，拓宽企业诉求渠道，帮助企业解决实际困难，做到问需于企，切实帮助企业解决实际困难，增强企业与政府互信度，持续优化营商环境。 3.2022年6月以来，开展“政企面对面 服务心贴心”等系列活动10余次；收集企业反馈诉求73条，已办结71条，办结率97%；收到省营商环境专班转办案件线索74条，已办结71条，办结率96%。 |
| 101 | 东方市新龙镇 | 新龙镇镇外出务工人员多，但是一直未形成劳务输出队伍，促进劳动力就业增收有待增强。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.摸排各类务工就业岗位需求。 2.建立劳务输出队伍，打造劳务输出力量。 3.建立工作群，及时掌握劳务输出队状态。 4.提高宣传及培训，打造劳务输出品牌，努力提高品牌带动竞争力，切实提高劳动力就业收入。 | 1.通过各村已摸排建立建筑工队、包装工队、环境卫生整治队、捕鱼队、采摘队、插秧队、锄草队等10个类别队伍，共计39个队236人。 2.新龙镇于2022年7月成立镇劳务输出领导小组，印发《2022年新龙镇劳务输出工作实施方案》（新发〔2022〕21号），确保从全镇高度做好组织保障等工作。 3.建立镇级微信工作群1个，涵盖各劳务输出队队长等50人；村级各劳务输出队微信工作群20个，函盖各队队员250余人。及时掌握劳务输出队伍状态。 4.进一步提高宣传及培训，打造劳务输出品牌，努力提高品牌带动竞争力，通过广播、微信、横幅等方式进行宣传20余次，覆盖群众1万余人。并形成长效机制，使得新龙镇劳务输出成为增加收入的有效途径。 5.组织250人外出务工，增加收入约1500万。 6.继续落实加强劳务输出队伍建设，加大宣传，稳岗拓展就业渠道，增加务工人员就业收入。 |
| 102 | 东方市自来水公司 | 东方市戈枕至八所供水管道工程遇到需穿越高速路、铁路和岩层密度过大等技术问题，导致进展缓慢，尚未竣工 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.针对未能按时竣工的问题，组织各参建单位进行了分析、研究，解决施工技术难题，打通堵点，制定倒排工期。 2.加强与财政部门的沟通，确保项目资金按时到位。 3.加强跟踪监督，督促各施工单位加大人力、物力投入，加快施工进度，确保项目于今年通水。 | 截至2022年10月份，给排水及燃气下穿铁路和G98高速公路顶管施工已完成，输水管道安装完成进度99%，目前顶管施工技术难点已打通，仅余取水泵房下潜工艺管13米管线安装、焊接及泵房设备安装，正在有序施工中。 |
| 103 | 东方市四更镇 | 四更镇查摆出许多村委会在土地发包过程中，因业务知识不熟悉，造成有些程序不规范，手续不齐全。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.结合能力提升建设年活动，深入各村了解土地发包过程中具体出现的堵点问题，制定相关的学习培训计划。 2.针对土地发包程序不规范，手续不齐全，举办相关法律法规培训班，对村委主任、文书等相关人员进行培训。 3.进一步加强土地法律方面知识的普及，及时跟踪土地发包事前监督，以及事中监督和事后监督。 | 1.2022年6月底，已深入各村了解具体存在的问题，并制定土地发包培训计划。 2.截至2022年9月底，四更镇已组织村委会主任、文书等相关人员进行业务培训及相关的法律知识培训，主要学习了《中华人民共和国土地管理法》、《农村土地承包法》、《海南经济特区土地管理条例》等相关土地发包法律政策，并对当前农村土地发包出现的情况进行分析。 3.再次组织村两委干部加强土地发包业务知识的培训，加强日常监督管理，逐渐规范镇农村土地发包手续。 |
| 104 | 东方市四更镇 | 四更镇旦场园村、长山村、来南村等3个村庄79.70多亩撂荒地农业需进行生产复耕。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.进村入户摸排清楚具体撂荒地块的位置和撂荒原因，并带各村两委干部到田间地头查看地块的具体情况。 2.根据每块撂荒地的特点，逐一提出复耕计划。 3.对撂荒地进行实施复垦，并按政策要求申请复垦撂荒地补助。 | 1.2022年4月已组织旦场园、长山、来南等村两委干部深入撂荒地块了解实际情况，测量撂荒地亩数，建立问题台账。 2.根据撂荒地地块特点、气候环境、季节条件等，2022年6月份对旦场园、长山、来南等村撂荒地分别提出种植花生、剑麻黄等作物的计划。 3.截至9月底，四更镇旦场园村、长山村、来南村等3个村庄79.70多亩撂荒地已完成复垦。 |
| 105 | 东方市交通运输局 | 过去交通不便，快递只能到达偏远乡镇的邮政所，村民要想拿到包裹，需要自行领取，要是遇上恶劣天气，领取包裹十分不便。特别是大件包裹，骑电动车去镇上去取，车上都载不完，特别麻烦。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.开展东方市客货邮融合发展工作，促进中国邮政东方分公司与东方海汽运输有限公司合作，运用镇村公交派送邮件货品，以点带面，并逐步推广。 2.结合市商务局推进的三级物流体系建设工作，市交运局、市商务局、邮政公司、海汽公司针对存在问题进行研究讨论，共同推动江边乡镇村公交客货邮融合线路开通。 | 1.通过“村村通”公交车辆，实现了天安乡全部建制村邮政快递进村。 2.江边乡村邮员已完成更新工作，海汽与邮政公司已就线路合作细节商讨完毕，确定11月1日开通江边乡客货邮合作线路。 |
| 106 | 东方市交通运输局 | 汽修厂布局经常与居民区相邻，喷漆、烤漆异味明显，存在“邻避效应”问题，对周边居民和环境造成较大影响，且汽修喷漆无组织排放影响到东方市环境空气质量监测数值。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.引导现有的汽修厂烤漆房增设光氧活性炭环保吸附箱等新型环保过滤设备或采取设置二层过滤棉、一层活性炭等环保处理措施，及时更换过滤棉和活性炭，更好的过滤废气。 2.引导新开汽修行业适度到郊区运营。 | 1.现有25家汽修厂烤漆房均增设光氧活性炭环保吸附箱等新型环保过滤设备或采取设置二层过滤棉、一层活性炭等环保处理措施，能够及时过滤废气。 2.截至10月，我市暂未有新开业的汽修厂或意向厂家。 3.截至10月，未对我市环境空气质量监测数值造成负面影响，我市环境空气质量在全省位列前茅。 |
| 107 | 东方市人民法院 | 我市诉讼服务中心建设尚未达到标准要求，与调解组织的对接机制也不够健全。 | 自己查（2022年堵点问题） | 根据最高院制定的《关于深化人民法院一站式多元解纷机制建设推动矛盾纠纷源头化解的实施意见》，加强社会矛盾综合治理工作，进一步完善诉调对接机制，加强市人民法院与行政调解组织、人民调解组织的对接，务实“调节为主、诉讼断后”的解纷模式。 | 市法院全力打造“智慧诉讼服务法院”提高人民群众诉讼服务新体验，大力推广智慧法院相关平台的运用。今年上半年，收到网上立案申请377件,比2021年同期增长76.17%。网上立案审核通过210件，其中人民法院在线服务网申请240件, 审核通过120件,律师服务平台申请103件, 审核通过70件, 跨域立案管辖1件, 跨域协助立案1件。加强与调解组织对接，建立完善对接机制。推动矛盾纠纷诉前调解工作，加强诉与非诉的衔接。今年来，经诉前调解成功进行司法确认及出具调解书共计288件，比2021年同期增长1957.14%。 |
| 108 | 感城镇人民政府 | 感城镇国道旁公爱居入口处，T字型路口狭窄。该处来往大货车、公交车、农用车较多，安全隐患大。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.向市交运局提交申请，对该T字型路口进行重新规划，将T字型路口扩大，改为喇叭型路口，增加路口吞吐量。 2.协助是交运局开展施工工作。 3.做好公路的日常维护。 | 1.感城镇于3月8日向市交运局提交《关于请求帮助感城镇756县道公爱路口处喇叭口拓宽的函》。市交运局于3月中旬完成设计单位选聘工作，中标价格为7233.5元。 3.市交运局完成项目现场的设计工作，在做好预算及预算评审后到审批局报批项目，于5月底完成施工单位与监理单位选聘工作，施工单位中标价格为182902.72元，监理单位中标价格为9004.1元。 5.施工单位于6月开始进场施工，9月完成建设。 6.截至2022年10月份，市交运局已完成建设工作，交由感城镇进行管理，并做好日常维护。 |
| 109 | 大田镇人民政府 | 马龙村美丽乡村项目建设进度缓慢，2021年底900万元配套资金下达后，至今未完成停车场、村道绿化、立面改造、围墙美化工作。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.选定施工单位进场施工，研究确定设计图，进场施工。 2.督促工程进度，加强质量监督，确保工程质量，按工程进度及时拨付项目资金。 3.定期查看项目施工情况，及时优化调整设计图。 4.严格工程验收，确保马龙美丽乡村建设工作落地见效。 | 1.2022年3月初，通过招投标方式完成施工单位选定，并开始进场施工，支出项目款270万元。 2.截止9月已完成老村委会、卫生室、篮球场立面改造，文化广场面包砖铺装、路沿石铺设、停车场、农户围墙基础等建设，完成村入口景观和凉亭施工和宣传栏施工、农户围墙进行喷绘，安装户大门安装等工程，9月底马龙村美丽乡村项目已全部完成施工建设。 |
| 110 | 东方市商务局 | 全市招商引资工作流程不规范，各相关部门职责不清晰。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.重新梳理完善招商引资工作流程，明确各部门工作职责。 2.实施招商工作动态制度，激发产业部门招商积极性。 3.进一步完善产业链长招商机制。 4.建立招商项目派单制，督促产业部门跟踪服务。 | 1.根据《东方市招商引资服务细则》各部门招商工作职责制定了《东方市招商工作流程图》，方便招商产业部门清晰了解招商工作流程，提高招商效率。 2.安排专人收集全市各单位每周开展招商工作动态并形成招商工作动态周报，为市委市政府时时掌握全市招商工作动态提供依据，同时激发各部门招商工作积极性。截至10月份已制发《东方市招商洽谈每周动态简报》21期。 3.完善产业链长招商机制，2022年5月印发《2022年重点产业链链长分工安排表》（东办字[2022]24号），重新调整重点产业链链长分工安排，将原来的9大产业链拓展到10个产业链，进一步完善产业链长工作机制。 4.截至10月份，我市累计对接洽谈项目共计130个，均已安排招商专员对接，其中50家已提供项目建议书的企业，市商务局已派单给相关产业部门跟踪接洽。 |
| 111 | 东方市市政园林环卫事务中心 | 新龙镇龙卧村等9个村庄的建筑垃圾、生活垃圾、农业面源污染以及种植基地瓜藤地蔓乱堆放问题。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.加强对新龙镇环境卫生巡查检查工作，并对存在问题的区域范围和责任进行核定。。 2.由新龙镇提供建筑垃圾临时调配场建设用地，市政园林环卫事务中心报资规局审核套图，加快推进新龙镇建筑垃圾临时调配场项目建设。 3.引进社会资本方投资建设建筑垃圾资源化利用处置厂，彻底解决建筑垃圾终端处置问题，实现建筑垃圾资源化利用。 4.根据部门职责及属地管理原则，哈密瓜藤地蔓等农业面源垃圾问题，由农业农村局负责监督指导，新龙镇负责清运处置。 | 1.生活垃圾已实现常态化清运处置，统一由环卫作业公司清运至市焚烧发电厂进行无害化处理。 2.建筑垃圾资源化利用处置场企业选址土地目前已通过省资规厅土地成片征收方案专家评审会，同时投资建设企业已初步拟定投资建设方案，市市政园林环卫事务中心正与投资企业商谈投资建设模式。 3.根据2020年第209期专题会议纪要精神，现已租赁华侨经济区12队11.47亩地和感城镇生旺村10亩地作为建筑垃圾临时堆放点位。在尚未落实建筑垃圾临时堆放点用地前，根据就近原则，将新龙镇内建筑垃圾清运至华侨经济区12队和感城镇生旺村临时堆放点堆放。7月25日市政园林环卫事务中心与新龙镇政府、派驻组相关领导就做好新龙镇环境卫生工作交流协调会，明确乡镇、环卫公司职责。 |
| 112 | 东方市市政园林环卫事务中心 | 二环北路消防路20巷（三沙湾对面）、福龙中路东二巷延长段两条道路均纳入市政园林环卫事务中心原小街小巷工程中实施道路硬化建设，但在工程施工期间遇到皇宁村村民阻工。 | 自己查（2022年堵点问题） | 由八所镇政府牵头，组织市政园林环卫事务中心、皇宁村委、福民社区居委会做好二环北路消防路22巷（三沙湾对面）、福龙中路东二巷延长段两条道路阻工村民思想教育工作，确保市政园林环卫事务中心顺利施工。 | 1.2022年3月2日八所镇已到现场核实两条道路情况，均属于生产小组用地。 2.2022年3月2日市政园林环卫事务中心已组织八所镇政府、市资规局、皇宁村委召开推进会，研究征地等问题。 3.2022年5月25日市政园林环卫中心与八所镇及自规局到福民居委会路段现场协调道路建设用地问题。 4.经市政园林环卫事务中心、八所镇、皇宁村委、福民社区对阻工村民的思想教育，解决了村民阻工问题，其中福龙中路东二巷延长段已于7月23日进行硬化施工，目前已建成实现功能性通车，福龙中路东二巷延长段人行道已于9月14日开始对进行铺设施工。 5.10月9日，福龙中路东二巷延长段人行道铺砖完成，二环北路消防路二十二巷（三沙湾对面）已基本完成级配碎石铺设。 |
| 113 | 东方市市政园林环卫事务中心 | 东方市第八幼儿园没有出口道路入园，影响开学时学生入园。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.市教育局协调鸿坤小区，2022年秋季开学时幼儿园暂时从鸿坤小区内部道路进场，确保学校顺利开学。 2.八所镇启动新建市政道路土地征收，市政园林环卫事务中心启动项目建设。 | 1.市教育局已协调鸿坤小区，暂时从小区内部道路进出，幼儿园开学未受影响。 2.市八所镇已启动项目用地征收评估工作。 3.市政园林环卫事务中心已启动幼儿园进出市政道路工程立项工作。 |
| 114 | 天安乡 | 天安乡长田村生产通道未硬化，对群众发展生产造成不便利。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.部署准备。召开专项研讨会，成立活动领导小组和办公室，切实做好方案制定、组织发动、统筹推进等工作。 2.前期工作准备。一是要求长田村对生产未硬化道路进行测量，计算出需要硬化的道路面积和所需费用。二是积极向市政府申请项目资金，对长田村进行村道硬化。 3.进场施工。统筹做好工程招投标、施工进度把控和质量安全管理等工作，严格按照时间进度推进长田村生产通道建设，确保全面完成工作。 4.竣工验收。及时组织第三方机构进行核查验收。 | 1.2022年3月，天安乡召开“查堵点、破难题、促发展”活动部署会，成立活动领导小组和办公室。确定长田村生产通道未硬化问题作为天安乡堵点问题，切实做好方案制定，组织发动、统筹推进等工作。 2.组织人员对长田村需硬化生产通道进行测量并列入天安乡2022年乡村振兴项目库 3.该项目目前乡村振兴局已委托城投公司开展前期工作。 4.城投公司于6月17日挂网招标选聘施工单位，7月15日进场施工. 5.合理平面布置，准备临时工棚、临时办公室等，配合施工方开展工作。截至10月份，施工方已完成垫层铺装和模板钉装.下一步将进行混泥土硬化路面。 |
| 115 | 感城镇人民政府 | 感城镇查摆出各村代办员业务水平不高，工作效率低问题。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.加强对各村代办员的培训力度，由分管副镇长对各村代办员进行一次能力提升培训。 2.要求各村代办员积极帮助困难群众填写申请表，并收集相关材料及时报送。 3.对因拖延造成工作滞后的代办员进行更换。 | 1.感城镇于2022年3月18日召开村级代办员业务能力培训会，各村代办员进一步掌握各项业务操作要点及注意事项，提升了代办员的业务办理能力。 2.9月30日开展半年度考核，根据考核结果进行谈话勉励。感城镇将以此次考核为契机，查漏补缺、务实创新，以更加扎实的作风、更加有力的措施，全力为村民服务，让百姓少跑腿。 |
| 116 | 东方市委组织部 | 人才发展缺乏长远规划，影响人才工作的科学性、系统性、前瞻性 | 自己查（2022年堵点问题） | 立足“两区一节点”发展定位、“三大重点任务”建设和“3+1”主导产业需要，编制东方市人才发展规划，提升人才工作的科学性、系统性、前瞻性。 | 2022年，启动《东方市人才发展规划（2022-2026年）》编制工作，统筹谋划未来5年自贸港人才事业发展，推动全市人才结构实现战略性调整。编制过程中，共征求意见6轮，召开会审专题会4次并进行修改完善。9月23日，呈市委人才工作领导小组审议通过。10月16日，印发实施《东方市人才发展规划（2022-2026年）》。 |
| 117 | 市司法局 | 我市村（居）人民调解委员会职能作用发挥不明显。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.指导全市各村（居）人民调解委员会按时完成组织成员调整工作。 2.加强对全市各村（居）人民调解委员会的业务指导，组织开展业务培训。 3.探索制定《东方市人民调解案件补贴实施办法》。 4.开展实地调研，了解村（居）调委会组织建设、办公设施设备、调解过程中存在问题。 | 1.2022年4月，经请示市委政法委，将基层人民调解工作纳入网格化管理范围。 2.2022年5月，完成《东方市人民调解案件补贴实施办法》（征求意见稿）的两次征求意见和修改完善工作，形成了送审稿。 3.2022年7月，指导全市195个村（居）人民调解委员会完成组织成员调整工作。 4.2022年7月，制定东方市2022年人民调解业务知识培训班培训方案，并组建了市人民调解业务培训讲师团。 |
| 118 | 大田镇 | 零公里镇墟225国道和314省道连接路段（金湖宾馆段）黄土裸露严重，存在雨天泥泞晴天扬灰的问题，对群众出行影响较大。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.向市财政局申请黄土裸露整治资金97万元； 2.由大田镇人民政府作为业主对225国道和314省道连接路段（金湖宾馆段）实施裸露土地硬化改造工程。 | 1.2022年3月初项目配套资金97万元到位，第三方公司开始进场施工； 2.2022年3月底完成道路混凝土垫层、水稳层和排水沟施工,支出项目资金25万元；2022年5月初开始铺设道路混凝土； 3.2022年8月初完成零公里镇墟225国道和314省道连接路段约0.35公里道路硬化工程，彻底解决该区域长期存在的黄土裸露问题，改善沿路群众安全出行状况。群众对此表示满意。 |
| 119 | 东方市农村社会养老保险服务中心 | 东方市城乡居保业务未延伸到乡镇一级，群众反映办理城乡居保业务不便利，需要到市人社大厅才能查询、办理城乡居保各项业务。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1、按照《东方市人民政府办公室关于印发东方市乡镇政务服务事项目录清单通知》（东府办[2021]29号）的工作部署，赋权乡镇办理参保登记、补缴、信息变更、注销登记、待遇申领、待遇暂停、领取待遇资格认证等7项城乡居民养老保险主要业务。 2、2021年11月开展全市各乡镇负责人员参加的城乡养老一体化系统业务操作培训。 3、2022年1月为各乡镇经办人员申请海南省城乡养老保险一体化系统账号。 4、2022年2月组织2批次各乡镇城乡居保经办人员到农保会议室开展培训。 5、农保中心编写《海南省城乡养老保险一体化系统操作手册》和《东方市城乡居民养老保险政策90问》发给乡镇经办人员学习。 | 1.市农保中心已完成赋权各乡镇办理参保登记、补缴、信息变更、注销登记、待遇申领、待遇暂停、领取待遇资格认证等7项城乡居民养老保险主要业务，并就下放业务开展2轮业务培训。 2.2022年7月起，各乡镇群众无需到市人社大厅，在各乡镇便民服务中心即可办理各项城乡居保业务，打通社保服务群众最后一公里。 |
| 120 | 东方市社会保险服务中心 | 参保群众查找业务档案，需要本人到综柜窗口签字后，自行前往档案室查阅。需经档案室查阅确认再通过复印件的形式交由参保群众本人签收。而后参保人需自行送到公共关系组做补录登记等相关业务，导致群众多头跑。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.由综柜受理组收单，移交给信息统计与档案管理组查阅处理。 2.由信息统计与档案管理组查询结果反馈至公共关系组进一步办理，实现“一窗通办”，极大的减少群众多头跑。 | 已加强社保中心内部业务组室之间的沟通协调，制定可行方案优化经办流程，群众实现“一窗通办”，减少群众跑动。 |
| 121 | 东方市水务局 | 东方市四更镇旦场村地下水为苦涩水，且有流砂，处理设施简陋，供水保证率不高等问题。 | 自己查（2022年堵点问题） | 建设东方市四更镇旦场村供水管网延伸工程，拟敷设管道总长度约2.8公里，驳接居多村现有DN200给水管道，沿居多村至旦场村村道敷设dn110的供水管道，横穿昌化江后沿旦场村村道敷设至旦场水塔出水管处，最终利用旦场村现有给水管道给旦场村的村民供水，进一步提高供水保障率，保障群众用水。 | 东方市四更镇旦场村供水管网延伸工程： 1.施工图设计及预算已编制完成并取得市行政审批的批复，前期工作已完成100%； 2.建设资金已下达150万元； 3.施工招标工作已完成； 4.施工单位已进场实施，该项目正按计划推进中。 |
| 122 | 东方市水务局 | 大田镇戈枕村周边坡地林下植被覆盖度较低，没有采取截排水和整地措施，雨水坡面径流冲刷坡面水土流失较为严重，造成土壤水肥损失和土地生产力下降；侵蚀沟在水力侵蚀作用下，沟床下切，沟岸不断往两侧扩张，侵蚀土地。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1、针对戈枕小流域水土流失情况，采取合理有效的沟道治理措施等水土保持治理措施，防治岸坡崩塌，保护农田。 2、通过在远山区域实施封育治理措施，促进被破坏林地的生态自然修复。 3、进一步改善该区域农业生产条件，促进乡村振兴发展。 | 项目已正式实施，并于8月3日进场施工，项目按计划推进中，将有效解决水土流失问题。 |
| 123 | 东方市水务局 | 天安乡益公村部分农田无水源，造成该部分农田旱季缺水灌溉,影响村民耕种。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1、建设天安乡益公村拦水坝改造工程，蓄水解决益公村旱季缺水灌溉问题。2、建设益公村拦水坝配套灌溉渠道总长300米，将水引到田间地头。 | 1.已完成施工图设计及预算编制，并已报第三方造价咨询公司完成预算评审。 2.项目实施方案市审批局已批复。 3.已组织施工单位进场实施。 |
| 124 | 东方市乡村振兴服务中心 | “雨露计划”职业教育助学补助的申报材料较多，造成收集时间长、审核时间长、发放进度慢。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.调研论证，进一步精简申领材料，优化流程，极简审批； 2.印发宣传单，加强宣传。 | 1.东方市乡村振兴服务中心于2022年3月10日印发春季学期雨露计划职业教育助学补助发放工作的函（东乡振中心函〔2022〕3号）并发放至各乡镇及各单位； 2.截至2022年5月份，“雨露计划”职业教育助学补助申请880份，已全部收集材料并完成审核发放，发放金额154万元。发放进度慢的问题已得到解决。 |
| 125 | 东方市新龙镇 | 新龙镇海南省环岛旅游公路项目东方新龙段部分补偿款未发放问题。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.由新龙镇政府整理汇总资金缺口金额，加快向东方市政府申请缺口资金。 2.整理完善相关资料，及时上会拨付补偿款。 | 截至2022年7月底，新龙镇海南省环岛旅游公路项目东方新龙段剩余款项2538996.47元已全部拨付。 |
| 126 | 东方市自来水公司 | 自来水公司部分抄表人员存在估表、看错表、抄错卡行为，造成部分用户水费收取不准确，用户意见大。 | 自己查（2022年堵点问题） | 建设智慧抄表系统，利用智慧水务手段减少人为对抄表度数干预。 | 1.于3月22日召开会议对该系统进行可行性研究及工作部署。 2.已委托设计单位，完成对该系统的设计、预算工作。 3.正在按照规定程序，组织实施对建设单位的公开选聘工作。 4.完成建设单位选聘工作。 5.已完成抄表系统建设并上线系统投入使用。 |
| 127 | 东河镇 | 东河镇教育路广坝农场学校附近路段河堤护栏损坏，存在安全隐患。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.由东河镇组织勘察、制定改造方案、重修护栏及安排日常维护管理； 2.将问题解决情况及时通过村务公开等方式公开，接受群众监督。 | 1.截至2022年4月下旬，广坝居教育路广坝农场学校附近路段河堤护栏已修建完成，居民、学生出行有了安全保障； 2.广坝居已常态化开展护栏的日常修护与管理，确保护栏牢固、群众出行安全。 |
| 128 | 感城镇 | 感城镇对自身进行查摆，发现存在农宅报建缺乏相应机制体制，农宅报建时间长、进度缓慢问题。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.业务负责人组织镇资规所开展探讨，拟定《感城镇推进农宅报建实施方案》，明确村民报建15天内告知是否符合报建条件，30天内发证。 2.由镇资规所试行一个月，查找方案实施过程中发现的堵点难点。 3.结合试行工作发现的堵点难点，修订《感城镇推进农宅报建实施方案》，及时通过村务公开等方式公开，并按照方案开展工作。 | 1.截至2022年7月，已基本实现15天告知农户规划意见。材料齐全的情况下，15天审批发证，公示7个工作日，周末2日，目前系统中审批发证的每一宗平均时间在2.95天，时间合计11.95天，总用时控制在15天内。总体报建发证可在30天内完成，农宅报建进度缓慢的问题已得到解决。 2.镇资规所负责农房报建工作，及时告知村民农房报建最新流程，减少村民跑腿次数。 |
| 129 | 感城镇 | 感城镇存在哈密瓜秧难处置，长期堆放在外，造成环境污染，且容易引发火灾问题。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.镇政府结合各村哈密瓜种植情况，加快推进秸秆综合利用临时收储点建设； 2.引进哈密瓜藤回收利用企业，提高秸秆综合利用率； 3.做好秸秆综合利用、秸秆禁烧宣传工作，引导农民积极配合。 | 1.已投入11万元建设4个瓜秧等农业废弃物临时收储点，方便村民清运； 2.已与海南东方灵秀环保科技有限公司签订《东方乡镇哈密瓜藤回收利用协议书》，已常态化由其对哈密瓜藤进行回收利用； 3.目前感城镇瓜蔓已得到很好的回收利用，企业清运及时，农户田间处置方便，秸秆综合利用率明显提高。 |
| 130 | 三家镇 | 三家镇查摆出群众反映到镇里办事不是很方便，很多便民办公室位置不清，且不够集中，不方便群众办事问题。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.召开专题研究会，探讨解决方法并明确时间节点。 2.整合民政、计生、军人服务和信访等窗口单位到镇便民服务中心，并建立联合值班服务制度。 | 1.已对镇便民服务中心大厅进行了重新装修、整理和布局，将民政、计生等部门安排至服务台值班。 2.市里下放和委托到乡镇的44项审批权限所涉及的部门已设置在镇便民服务大厅集中办公值班，方便群众办事。 |
| 131 | 三家镇 | 三家镇高铁沿线有8处共计57亩撂荒地，需要完成开垦复种工作。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.召开专题部署会，压实责任至涉及的3个村庄。 2.研究工作方法并制定整改时间节点。 3.采取边开垦复种边跟农户沟通协调的方式，加快整改工作。 | 已召开专题研究部署会，针对不同区域的撂荒地已制定整改措施，截止目前，三家村已完成复耕20亩，种植旱瓜；官田村已完成复耕20亩，种植水稻；水东村已完成复耕17亩，种植花生和旱瓜。完成进度100%。 |
| 132 | 三家镇 | 三家镇乐安村牛蛙养殖基地有3处尾水处理水塘占用基本农田，且存在污染环境现象。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.召开专题部署会，压实责任至涉及的村庄。 2.研究工作方法并制定整改时间节点，联合市资规局进行介入。 3.加强跟养殖户沟通协调，加快整改工作。 | 已召开研究部署会，市资规局、三家镇资规所及乐安村委会已到现场进行具体指导，养殖户已将水塘恢复至基本农田状态。 |