东方市“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题

拟自行公示清单( 第三批)

（2022年12月5日）

| 序号 | 牵头单位 | 问题概况 | 问题来源 | 主要措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方市水务局 | 大田镇抱板村工业园区企业即将进驻，但该园区生产生活用水尚未规划及铺设管道，将影响企业入驻进度，企业生产生活用水急需解决。 | 自己查(2021年未完成，纳入2022年堵点问题） | 1.对园区企业进行调研了解，明确其用水需求。 2.有针对性的对企业用水进行指导，协调解决企业用水问题。 3.按照园区长远发展规划，做好红泉水厂及配套管网升级改造前期工作。 | 1.经对进驻企业调研了解，其投产运营时间为2023年底，企业生产用水暂不急需，主要是生活用水问题。 2.经设计单位现场勘察，结合企业发展计划与项目建设周期，已指导协调企业建设应急单井供水设施，保障了企业目前的用水需求。 3.截至2022年11月，东方市红泉水厂及配套管网改造工程已启动并有序推动。 |
| 2 | 市交通运输局 | 八所港第二装卸区（新港区） 5万吨级航道回淤严重，致使东方石化5万吨级原油船只能减载乘潮进港，原油船的载货量已从原来的5万吨减少到3.2万吨，严重影响到后方厂区企业特别是东方石化的正常生产。 | 自己查(2021年未完成，纳入2022年堵点问题） | 1.加强与省交通运输厅和省港航局的沟通协调，加快完成航道移交。 2.确定省交通运输厅、东方市政府、八所港企业三方的出资比例，并签订出资协议。 | 1.加强与省交通运输厅和省港航局的沟通协调，航道已于2021年3月正式移交省港航管理局负责。 2.按照2021年8月省交通运输厅、东方市政府、八所港企业签订的三方出资协议，由省港航局负责实施航道疏浚事宜。2022年4月，东方市出资部分落实到位。 3.2021年12月20日，省交通厅已完成航道疏浚施工图设计方案和预算批复。2022年11月，省港航局已正在开展招投标工作。 |
| 3 | 东方市农业农村局 | 省里规定只能建设2个生猪屠宰点，东方市生猪屠宰点设立在八所、东河，而感城和板桥镇猪肉都要从八所屠宰场运输过来，本地的生猪要送到八所屠宰，因缺乏配送设备与机制，老百姓吃肉很不方便。 | 自己查(2022年堵点问题） | 1.组织畜牧中心、食品公司、生猪批发商、猪肉销售摊贩代表等开展座谈会，研究制定配送方案，设计配送路线。 2.根据初步配送方案组织相关部门到其他市县开展询价，估算配送车辆购置费用及运营成本并完善配送方案。 3.开展配送公司招募并督促其日常配送。 | 1.2022年6月，市政府专题会议明确通过冷链配送的方式解决猪肉供应问题。 2.7月，猪肉配送方案经市政府常务会审议通过。 3.8月，市政府专题会确定由食品公司开展配送。市农业农村局将督促市食品公司日常的猪肉配送工作。 |